## タスク一覧
WS | No. | タスク | 主な成果物・完了要件 | 開始（目標） | 終了（目標） | 担当（案）
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-1 | 京都府（私学担当）・文部科学省への事前相談の開始 | 基本条件表・資料差分、回答記録、必要書類・期限の一覧 | 2026/10 | 2026/12 | 経営企画・法人化準備室
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-2 | 学びの多様化学校マイスター派遣の活用、先行校の視察 | 助言記録、論点リスト | 2026/11 | 2027/03 | 法人化準備室
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-3 | 法人ルート二案の調査（既存法人の承継／学校法人の新設） | 承継候補の調査結果（負債・資産・補助金処分制限・雇用等）、比較表 | 2026/10 | 2027/03 | 経営企画・総務・顧問弁護士
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-4 | 法人ルートの社内決裁 | 決裁書（承継または新設） | 2027/03 | 2027/03 | 経営層
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-5 | 寄附行為案の作成、役員・評議員候補の選定（理事5人以上・監事2人以上・評議員6人以上） | 寄附行為案、役員等名簿、就任承諾 | 2027/04 | 2027/09 | 法人化準備室・総務
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-6 | 設立財産（基本財産・運用財産）と資金の確定 | 財産目録案、寄附申込書、資金決裁 | 2027/04 | 2027/09 | 財務・経営層
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-7 | 寄附行為認可申請（新設）または寄附行為変更申請（承継）・補正 | 申請書一式、補正対応記録 | 2027/09 | 2028/02 | 法人化準備室
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-8 | 私立中学校の設置認可申請・補正（京都府私立学校審議会への諮問・答申） | 設置計画書、教育課程・職員・施設・収支の申請書類 | 2027/09 | 2028/02 | 法人化準備室
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-9 | 寄附行為認可・設置認可の取得、学校法人の設立登記 | 認可書、登記事項証明書 | 2028/03 | 2028/12 | 法人化準備室・総務
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-10 | 学びの多様化学校の指定に向けた事前協議（特別の教育課程・実施計画） | 実施計画書案、協議記録 | 2027/04 | 2028/06 | 教育課程チーム
WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 | 1-11 | 文部科学大臣への指定申請・指定 | 指定申請書、指定通知 | 2028/07 | 2029/03 | 法人化準備室
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-1 | 校舎の基本条件の確定（住所・建物所有者・貸主・学校利用区画・竣工日） | 基本条件表 | 2026/10 | 2026/12 | 経営企画・建築設計会社
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-2 | 専用・共用区画の平面図・面積表、校舎面積（原則900㎡）の協議 | 平面図、室用途・面積・利用時間表 | 2026/11 | 2027/03 | 建築設計会社・法人化準備室
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-3 | 建築・消防・用途変更の事前確認（建築士・消防・京都市） | 確認記録、必要工事の一覧 | 2026/11 | 2027/03 | 建築設計会社
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-4 | 公園（時間貸し）・体育館・代替施設の確認、年間体育計画 | 利用可能枠の回答、移動・安全・代替計画 | 2026/12 | 2027/06 | 教育課程チーム・総務
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-5 | 賃貸借契約・設計・工事の決裁（認可未了時の解除・変更条件を含む） | 契約書、見積り、決裁書 | 2027/04 | 2027/06 | 経営層・総務
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-6 | 詳細設計・内装・設備工事（支出は段階化） | 設計図、工程表、工事記録 | 2027/07 | 2028/12 | 建築設計会社
WS2 校舎・運動場・建築消防 | 2-7 | 竣工・消防検査・備品搬入 | 検査済証、備品台帳 | 2029/01 | 2029/03 | 総務
WS3 特別の教育課程 | 3-1 | 教育課程の骨子（年間約770単位時間案） | 教育課程骨子、国の標準との比較 | 2026/10 | 2027/03 | 校長候補・教育課程チーム
WS3 特別の教育課程 | 3-2 | 3学年の教育課程表・学習内容対応表 | 教育課程表、学習内容対応表 | 2027/04 | 2027/12 | 教育課程チーム
WS3 特別の教育課程 | 3-3 | 京都創成STEAM（仮称）の教科対応・担当教員・免許・評価・安全の整理 | 教科対応表、STEAMアトリエ設備表 | 2027/04 | 2027/12 | 教育課程チーム
WS3 特別の教育課程 | 3-4 | 評価計画、オンライン支援の出欠・評価の扱い、学び直し・転出入対応 | 評価計画、出欠取扱い規程案 | 2027/10 | 2028/06 | 教育課程チーム
WS3 特別の教育課程 | 3-5 | 年間指導計画・教材・大学等との連携先の確定 | 年間指導計画、教材一覧、連携協定 | 2028/04 | 2028/12 | 校長候補・教員
WS4 教職員・B5／シンガク連携 | 4-1 | 校長候補の選定と課程づくりへの参画 | 校長候補の就任内諾 | 2026/10 | 2027/03 | 経営層・人事
WS4 教職員・B5／シンガク連携 | 4-2 | 教科・免許・常勤／非常勤・勤務時間を積み上げた職員表 | 職員配置表、人件費積算 | 2027/01 | 2027/09 | 人事・教育課程チーム
WS4 教職員・B5／シンガク連携 | 4-3 | B5・シンガクの提供仕様と契約案（担当・稼働・費用・情報共有・代替） | 業務仕様書、契約案 | 2027/04 | 2027/12 | B5・シンガク・法人化準備室
WS4 教職員・B5／シンガク連携 | 4-4 | 教職員の採用（常勤教員・非常勤講師・養護教諭・事務職員・SC／SSW） | 採用内定、雇用契約 | 2028/04 | 2028/12 | 人事
WS4 教職員・B5／シンガク連携 | 4-5 | 研修、ケース会議の体制、欠員時の代替 | 研修計画、校務分掌 | 2029/01 | 2029/03 | 校長・人事
WS5 財務・資金 | 5-1 | 対象事業の分離、5年収支・月次資金繰り・感度分析 | 5年収支、月次資金繰り、感度分析 | 2026/10 | 2027/03 | 財務
WS5 財務・資金 | 5-2 | 私学助成の対象・算定・入金時期の確認 | 府の回答記録 | 2026/11 | 2027/06 | 財務・法人化準備室
WS5 財務・資金 | 5-3 | 寄附・協賛の確約と入金計画、グループ支援の形式・上限・期間の決裁 | 寄附確約書、支援決裁 | 2027/01 | 2027/09 | 経営層・財務
WS5 財務・資金 | 5-4 | 設置費・工事費の段階的な支出管理と資金見直し | 月次の支出・資金報告 | 2027/07 | 2029/03 | 財務
WS6 募集・保護者対応 | 6-1 | 需要調査（地域別の問い合わせ→面談→体験→入学意向） | 需要調査報告 | 2026/12 | 2027/09 | 募集広報チーム・シンガク
WS6 募集・保護者対応 | 6-2 | 学費・入学規則・納付・返金規程、未認可段階の説明方法 | 入学規則、募集要項案 | 2027/10 | 2028/06 | 募集広報チーム・法人化準備室
WS6 募集・保護者対応 | 6-3 | 説明会・体験会・個別面談 | 説明会記録、出願・面談記録 | 2028/07 | 2028/12 | 募集広報チーム
WS6 募集・保護者対応 | 6-4 | 入学者の決定、開校時の転入対応、在籍校との引継ぎ | 入学者名簿、引継ぎ記録 | 2029/01 | 2029/03 | 校長・募集広報チーム
※時期は社内の目標。正式な申請・審議・認可・募集・指定申請の時期は京都府・文部科学省に確認して確定する。

## 日程表
時期（目標） | 工程 | 主な内容 | 判断点
2026年10〜12月 | 条件整理・事前相談 | 資料間の統一、法人二案、校舎図面、公園利用、教育課程骨子、資金、校長候補、B5・シンガクの提供能力を整理し、京都府・文部科学省と条件・必要資料・期限を確認する。
2027年1〜3月 | 計画継続の判断 | 施設の必要条件と対応策、資金調達の裏付け、対象生徒と教育課程、人員確保の方法、2029年4月に間に合う行政・建設工程を確認する。 | 判断点①（法人ルートの決裁を含む）
2027年4〜6月 | 契約・工事の判断 | 詳細設計、契約、見積り、資金決裁、行政協議の記録、認可未了時の損失・解除・変更条件を確認する。 | 判断点②
2027年7月〜2028年2月 | 計画・申請・工事・採用準備 | 府所定の期限に合わせ、寄附行為、設置計画、教育課程、勤務、人員、収支、施設を整えて申請・補正する。文部科学省の指定準備を並行する。
2028年3月 | 開校時期の判断 | 認可・指定、竣工、資金、人員、需要の進捗を確認し、併設事業が遅れた場合の代替案を検証する。 | 判断点③
2028年4〜6月 | 募集の判断 | 府が認める募集段階を確認し、学費、入学規則、未認可段階の説明、納付・返金、支援・採用体制を決める。 | 判断点④
2028年7〜12月 | 募集・運営準備 | 条件が整い次第、説明会・面談・採用・整備を進め、応募状況に応じて資金と配置を見直す。指定申請を行う。
2029年1〜3月 | 開校の判断 | 認可・指定、建物・消防、資格・雇用、入学・転入、研修、個別支援、安全・校務・資金を確認する。 | 判断点⑤
2029年4月 | 開校（目標） | 学びの多様化学校の開校。併設事業は同時稼働を目指す。