成基グループ  学びの多様化学校設立構想

京都市伏見区・新複合施設への集約構想（定員90名・2029年4月開校目標）

― シンガク・ゴールフリー高等学院の実績を基盤に、小中のオルタナティブスクールと学びの多様化学校を伏見区新複合施設へ集約し、2029年4月の開校を目標に、収容定員90名の学校を段階的に整備する ―

2026年8月（2026年10月13日改訂：社内検討・京都府／文部科学省との協議用）

統計は文部科学省公表資料（学びの多様化学校一覧：令和8年度時点84校ほか）、事例は各校公表情報に基づく

改訂の位置づけ（2026年10月13日）

本改訂は「学びの多様化学校設立構想_修正点」の観点を反映したものである。本書の方針・数値は社内の構想・試算であり、行政承認済み事項ではない。「方針」「社内試算」「未確認条件」「行政確認済み」「契約・決裁済み」を区別し、社内決裁と京都府・文部科学省との協議を経て確定する。主な変更点は次の10点。

- 「確定プラン」「同時開校確定」を「開校目標・事業構想」に変更。申請日程、施設の例外、助成、契約、採用は条件確定後に工程へ反映する。

- 需要の説明を公表値（京都府の令和6年度：中学校3,897名、小中計6,490名）に更新。公立2校の定員だけから支援へのアクセス率を算出する説明は削除する。

- 収容定員90名と実在籍（30→60→90名）を区別。初年度10〜20名の下振れと開校時の転入を別シナリオとして管理する。

- 中学校、オルタナティブスクール、シンガク、高等学院、塾の運営主体・学籍・会計・雇用・資産を分ける。同じ施設での運営を、共用の許可や会計統合の根拠にしない。

- 公園は時間貸し案と記載。長期賃借の成立や例外規定の適用を断定しない。移動、予約、体育館、代替施設まで具体化する。

- 年間約770単位時間の教育課程は検討案とし、教科内容・免許・評価・実験実習の保障を示す。費用削減を教育課程変更の主な理由にしない。

- 人員の削減率を先に置かず、資格と勤務配分から配置・人件費を積算する。B5・シンガクの提供仕様を新設する。

- 寄附・CSR等を費用の控除ではなく収入として明示。人件費を固定部分と段階増員部分に分け、元の表の不整合を保留事項として示す。

- 2027年3月を申請期限ではなく計画継続の判断点に変更。契約・工事前、開校時期の再判定、募集前、開校直前にも判断点を置く。

- 学校の設置と高校化を段階化。生徒の進路はグループ外も含めて本人が選び、内部進学・自動転籍を前提にしない。

巻末に「学校法人設置・学びの多様化学校開校のタスクとスケジュール」（タスク一覧、日程表、スケジュールチャート）を追加した。

目次

はじめに	4

0.1　現在の不登校問題	4

0.2　COCOLOプランとは	4

0.3　学びの多様化学校とは	5

0.4　成基コミュニティグループの教育思想とは	5

1. エグゼクティブサマリー	7

2. 設立の背景と学校構想	8

2.1 京都府の状況：不登校の状況と学びの場の現状	8

2.2 設立する学校の姿	8

2.3 なぜ「ビルテナント型＋塾併用」モデルか	9

2.4 私たちが目指すもの	10

3. 構想の全体像：成基「学びのグランドデザイン」	11

4. 市場・政策環境（数値）	12

4.1 京都府・滋賀県の不登校児童生徒数の推移	12

4.2 京都・滋賀の市場特性と独自戦略	15

5. 活かすべきグループ実績の棚卸し	17

6. 事業1｜小中学生向けオルタナティブスクール（2029年4月の稼働目標）	18

6.1 位置づけ：学校とは別の運営主体による通学の学びの場	18

6.2 設計概要	18

7. 事業2｜中学生向け学びの多様化学校（2029年4月開校目標）	19

7.1 必要な要件	19

7.2 2029年4月開校目標に向けた工程と判断点（WBS反映）	19

7.3 国・自治体への申請一覧	21

7.4 先進事例	21

8. 事業2の詳細：学びの多様化学校の施設・スタッフ要件（設置要件ガイド）	22

8.1 通常の中学校との要件比較	23

8.2 ビル・テナント型を可能にする「特例」の中身	24

8.3 ビル型・都市型の運営事例	26

8.4 手続きの流れ（私立・京都府の場合）	26

8.5 学校法人の役員体制：理事・評議員・監事	28

8.6 最低限必要なスタッフ	30

8.7 一次資料リンク	33

9. 事業3｜ゴールフリー高等学院への接続（高等学院／高等学校の2パターン）	34

9.1 パターンA：ゴールフリー高等学院（サポート校）のまま	34

9.2 パターンB：学校法人化して「ゴールフリー高等学校」へ移行	35

9.3 2パターンの比較	36

10. 予算設計・収支シミュレーション	37

10.1 収支構造の基本設計	37

10.2 生徒数・収支計画（2029〜2031年度）	40

10.3 人件費計画（役職別年収の見直し）	42

10.4 固定費・変動費の削減と資金調達目標の見直し	44

10.5 KGI・KPI	47

10.6 成基が京都で学びの多様化学校を設立する意味	48

11. 実行計画（WBS・タスクリスト）	49

11.1 ワークストリーム構成	49

11.2 マイルストーン	49

11.3 フェーズ別タスク優先度	50

12. 統合ロードマップ（2026〜2031）	51

13. リスクと成功条件	52

14. 出典・参考資料	53

14.1 不登校・COCOLOプラン関連	53

14.2 京都府内の空白領域（2.1表）の根拠	53

14.3 成基グループ・事業構想関連	53

# はじめに

本章では、成基グループが学びの多様化学校の設立に踏み出す前提となる社会的背景と、成基コミュニティグループが大切にしてきた教育思想を整理する。具体の事業構想（第1章以降）に入る前に、なぜ今、この事業が必要とされているのかを共有したい。

## 0.1　現在の不登校問題

文部科学省の調査によれば、令和6年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は353,970人と、過去最多を更新している。京都府内でも令和6年度時点で6,490人（小学校2,593人・中学校3,897人、国公私立）の児童生徒が不登校状態にあると報告されており、少子化が進むなかでも不登校児童生徒数は増加を続けている。

一方で、公的な学びの場（学びの多様化学校・教育支援センター等）や民間のフリースクールなど、多様な学びを受け止める「受け皿」の整備は、需要の増加に追いついていない。京都府内の学びの多様化学校は京都市立の2校（洛風中学校・洛友中学校）で、私立の学びの多様化学校はまだない。全国では84校（令和8年度時点）である。なお、不登校の児童生徒への支援は、教育支援センター、校内支援、民間施設、自宅での学習支援等でも行われており、学びの多様化学校の定員だけで支援へのアクセス率を測ることはできない。

こうしたギャップは、「学校に行けない・行かない」子どもとその家庭が、学びや社会とのつながりを維持する選択肢を十分に持てていないことを意味する。この構造的な課題への対応が、本構想の出発点である。

## 0.2　COCOLOプランとは

COCOLOプランは、文部科学省が令和5年3月に策定した不登校対策の総合パッケージ「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」の通称である。増加を続ける不登校児童生徒への対応として、国として初めて体系的な数値目標と工程表を示した点に特徴がある。

- ①不登校特例校（学びの多様化学校）を全国300校に増設し、希望する誰もが特色ある学びにアクセスできる環境を整備する。

- ②校内教育支援センター（校内フリースクール）を全中学校に設置し、学校内にも安心できる居場所を確保する。

- ③心の小さなSOSを見逃さず、心理職・福祉職や関係機関と連携しながら、教育相談体制を強化する。

COCOLOプランは「学びたいと思ったときに学べる環境」を全国に整備することを掲げており、学びの多様化学校の新設は国の政策として明確に後押しされている。本構想は、この国の方針と京都府に私立の学びの多様化学校がないという地域の状況という地域課題の両方に応えるものである。

## 0.3　学びの多様化学校とは

「学びの多様化学校」は、いわゆる「不登校特例校」の令和5年度からの呼称であり、学校教育法施行規則第56条（中学校は第79条により準用）に基づき、不登校児童生徒の実情に配慮した特別の教育課程を編成できる学校として文部科学大臣の指定を受けた小中学校・高等学校を指す。

- 標準の教育課程にとらわれず、総授業時数の削減や、体験・探究活動を中心とした独自教科の新設など、柔軟なカリキュラム編成が認められる。

- 少人数指導、個別最適な学びの提供、スクールカウンセラー等の専門職配置など、心理的・福祉的支援を重視した学校運営が前提とされる。

- 公立・私立を問わず設置可能だが、既存25校の私立学びの多様化学校の設置者はすべて学校法人であり、私立での参入には学校法人格の取得が実務上の要件となる。

学びの多様化学校は、フリースクール等の民間の学び場とは異なり、学校教育法上の「学校」として卒業資格・出席が正規に認められる点が大きな特徴である。不登校児童生徒とその保護者にとって、学籍を持ちながら自分に合ったペースと内容で学べる、数少ない制度的選択肢となっている。

## 0.4　成基コミュニティグループの教育思想とは

成基コミュニティグループは1962年の設立以来、京都・滋賀を中心とする関西エリアで、進学塾から通信制高校支援（ゴールフリー高等学院）、オンラインフリースクール「シンガク」まで、幼児から高校生までの学びを一貫して支えてきた教育企業グループである。従業員約2,000名、関西エリアに約150教室を展開し、地域に根差した教育活動を60年以上続けている。

グループが掲げるのは、子ども一人ひとりが自らの「志」を育み、困難に直面してもそれを乗り越える力を身につける「志共育」という考え方である。学力の向上だけでなく、「なぜ学ぶのか」「何のために生きるのか」という一人ひとりの内発的な動機づけを大切にし、学びを通じて自分らしい生き方を選び取れる子どもを育てることをミッションとして掲げている。

この教育思想は、既存の学校教育の枠組みに馴染めなかった不登校児童生徒に対しても一貫している。シンガク（オンラインフリースクール）やゴールフリー高等学院（通信制高校のサポート校）における実践を通じて、成基グループはすでに「学校に行けない・行かない」子どもたちと向き合い、学びと社会とのつながりを取り戻す支援に一定の実績を積み上げてきた。学びの多様化学校の設立は、この実績と教育思想の延長線上にあり、小学生から高校生までの一貫した学びの選択肢を、正規の学校教育の枠組みの中で提供する挑戦である。

出典：文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について」「COCOLOプラン」、学校教育法施行規則第56条、成基コミュニティグループ公式サイト（seiki.co.jp）、PR TIMES発表資料等に基づく。

# 1. エグゼクティブサマリー

本書は、株式会社成基（成基コミュニティグループ）が、京都市伏見区の新複合施設に（1）小中学生向けオルタナティブスクール、（2）既存のオンラインフリースクール「シンガク」、（3）学校法人格の取得により新設する中学生向け「学びの多様化学校」（定員90名：1学年30名×3学年）を集約し、2029年4月の開校を目標とする事業構想（改訂版）を示すものである。各事業の運営主体・契約・会計は分け、併設事業の遅延が中学校の開校を止めない代替案を設ける。同施設内にはゴールフリー高等学院伏見キャンパスと夜間の成基学習塾（別法人・別会計）も併設し、卒業後の進路は、ゴールフリー高等学院を含む複数の選択肢から本人・保護者が選べるよう支援する。

本構想の要点は3つ。第一に、伏見区新複合施設に「オルタナティブスクール」「シンガク（オンライン）」「学びの多様化学校（学校法人立・定員90名）」「ゴールフリー高等学院伏見キャンパス」「夜間学習塾」を集約する案とし、各事業の運営主体・学籍・会計・雇用・資産を分けたうえで、使用時間・面積・担当者の実態に基づいて施設の共用を検討する。第二に、6教科融合の新カリキュラム『京都創成STEAM（仮称）』を含む年間約770単位時間の教育課程を検討案とし、教科内容・免許・評価・実験実習の保障を示す（授業時数の変更は対象生徒の教育機会の確保を理由とし、費用削減を主な理由としない）。第三に、2029年30名→2030年60名→2031年90名を募集目標とし、収容定員90名と実在籍を区別したうえで、初年度10〜20名の下振れや寄附・助成の未実現を含む感度分析で収支を検証する。

現時点で優先するのは、①法人・資金、②賃借校舎・公園利用、③特別の教育課程、④実際に働く教職員、⑤事業別の契約・会計、⑥行政日程を踏まえた工程の整合である。

# 2. 設立の背景と学校構想

## 2.1 京都府の状況：不登校の状況と学びの場の現状

### 京都府の不登校中学生と学びの多様化学校

【公表値（令和6年度・国公私立）】

京都府内の不登校中学生

3,897名（小中計 6,490名）

（京都府教育委員会 令和6年度調査。入学希望数や当校の獲得可能数を示すものではない）

【府内の学びの多様化学校】

京都市立 洛風中学校（中京区）：定員 約40名

京都市立 洛友中学校（下京区）：定員 約15名

────────────────────

合計：約55名

※学びの多様化学校の定員だけで支援へのアクセス率は算出しない。教育支援センター、校内支援、民間施設、自宅での学習支援等を含めて地域の支援を把握する。

### 空白領域（京都府の現状）

| 領域 | 現状 |
| --- | --- |
| 小学校段階 | ❌ 学びの多様化学校 なし |
| 中学校段階 | ⚠️ 京都市立2校（いずれも京都市内在住者が対象） |
| 高等学校段階 | ❌ 学びの多様化学校 なし |
| 私立の受け皿 | ❌ 京都府内に 一校も存在しない |
| 京都市中心部以外の受け皿 | ❌ 洛北・洛西・洛南・宇治・城陽・亀岡 は空白地帯 |

## 2.2 設立する学校の姿

### 基本コンセプト

「京都の文化と現代教育の融合による、不登校児童生徒のための私立中学校」

### 学校の概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仮称 | 京都創成学園中学校（仮称） |
| 設置形態 | 私立中学校（学校法人設立 → 学びの多様化学校指定） |
| 所在地 | 京都市伏見区新複合施設内（ビルテナント型・ゴールフリー高等学院伏見キャンパス等と同居） |
| 規模 | 収容定員90名（1学年30名×3学年）。実在籍は2029年度30名→2030年度60名→2031年度90名を募集目標とし、初年度10〜20名の下振れと開校時の2・3年生転入は別シナリオで管理 |
| 運動場 | 伏見桃山城運動公園 多目的グラウンドの時間貸し利用を主案とする（長期賃借の成立や例外規定の適用は前提にしない。設置基準第8条・第12条の扱いを京都府と協議） |
| 併設事業 | 夜間は学習塾として施設を活用する案（別法人・別会計。使用時間・契約・会計・記録管理を学校と分け、契約方式は府と確認） |
| 開校目標 | 2029年4月（工程は京都府・文部科学省との協議を踏まえて確定） |

### 教育の3本柱

- 少人数・柔軟な時間割 ── 授業内の少人数グループ（20名以下。認可上の学級と区別し、分割指導の部屋・時間・職員を計画）、午後開始等の柔軟性

- 京都文化 × 探究学習 ── 茶道、書道、伝統工芸、大学連携、寺社での学び

- 手厚い個別支援 ── SC・SSW等の配置（常時配置か高頻度・巡回・委託かを予算・勤務と整合させて明記）

## 2.3 なぜ「ビルテナント型＋塾併用」モデルか

### 従来型（郊外の広大な校地・独立校舎）の限界

- 初期投資 5〜10億円

- 不登校児童生徒には通学負担大

- 京都市内では校地確保困難

### 本提案のモデルの合理性

| 項目 | 効果 |
| --- | --- |
| ビルテナント型 | 京都市中心部立地でアクセス良好、初期投資圧縮 |
| 公園の時間貸し利用 | 運動場の扱いは府の設置認可で個別判断。移動・予約・体育館・代替施設まで具体化 |
| 夜間は学習塾として施設活用（別法人・別会計、席貸方式） | 施設稼働率の向上（学校会計とは分け、学校の相談・補習・居場所・会議の時間を確保） |
| 少人数（1学年20〜30名） | 教育の質を担保、リスク抑制 |

## 2.4 私たちが目指すもの

### ミッション

「京都のすべての子どもが、自分らしい学びの場を持てる社会を実現する」

### ビジョン（10年後）

- 京都府初の 私立学びの多様化学校 として、京都府内の不登校生徒の学びの選択肢を広げる

- 京都モデル として全国から視察・研究対象に

- 中学校の運営が安定した後に、高校段階・小学校段階の展開を別事業として検討

# 3. 構想の全体像：成基「学びのグランドデザイン」

小学生から高校生までを、京都市伏見区の新校舎を中核として制度の切れ目なく支える。オンライン（シンガク）と通学（オルタナティブスクール）を相互に往還し、中学生は学びの多様化学校で「特別の教育課程」による学び直しと探究に進み、卒業後はゴールフリー高等学院を含む複数の進路から本人・保護者が選ぶ。

| 段階 | 既存（現在） | 新設（本構想） | 接続の設計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学生 | シンガク（オンラインFS） | オルタナティブスクール小学部（伏見・新校舎） | オンライン⇔通学の相互往還。出席扱いノウハウを共通基盤に |
| 中学生 | シンガク | オルタナティブスクール中学部 →（学校法人化）学びの多様化学校 | オルタナティブスクールと中学校は運営主体・学籍・会計を分ける。オルタナから中学校への転籍を前提にした募集は行わない |
| 高校生 | ゴールフリー高等学院（進学率90%超） | （A）高等学院のまま／（B）ゴールフリー高等学校へ移行 | 進路の選択肢の一つ（内部進学・自動転籍を前提にしない）。2パターンを本書9章で比較 |
| 拠点 | 京都・滋賀に分散 | 伏見・新校舎に小中機能を集約 | 事業ごとに運営主体・契約・会計を分け、共用は使用実態に基づいて契約で定める |

この構造の要諦は、グループの各事業がそれぞれの役割で生徒の学びを支えることにある。シンガクは全国からの生徒接点とオンライン学習基盤を、オルタナティブスクールは通学の場を、ゴールフリー高等学院は高校段階の選択肢の一つを提供する。ただし、同じ施設で運営することを、施設共用の許可や会計統合の根拠にはしない。第12条（他の学校等の施設の使用）の適用、共用の範囲、費用負担は京都府との協議と事業間の契約で定める。

# 4. 市場・政策環境（数値）

- 不登校の小中学生：約35.4万人（2024年度・353,970人、過去最多）。京都府・滋賀県にも数千人規模の対象者が存在。

- 学びの多様化学校：令和7年度58校→令和8年度84校（公立59・私立25）へ急増。設置形態は本校型32・分校型12・分教室型29・コース指定型11。文科省は将来300校を目標とし、マイスター派遣事業で設置検討者を支援。

- 京都府内の多様化学校：京都市立洛風中学校（平成16年・全国2番目）、洛友中学校（平成19年・昼間部）の公立2校のみ。私立は空白＝先行者利益が残る。

- ・政策の潮流：教育機会確保法・COCOLOプランにより「学校復帰のみを目標としない多様な学び」が国是となり、学びの多様化学校の設置が全国で推進されている。

## 4.1 京都府・滋賀県の不登校児童生徒数の推移

京都府・滋賀県ともに、各府県教育委員会の公式資料（令和6年度問題行動・不登校等調査）により、確実な年次推移が確認できる。京都府は平成24年度以降13年連続、滋賀県は令和2〜6年度の5年間、いずれも不登校児童生徒数が増加し続けており、両府県とも過去最多を更新している。以下、京都府と滋賀県を分けて示す。

(1) 京都府（国公私立）

出典：京都府教育委員会「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査について（広報資料）」（2025年10月28日）

京都府の主要年度の数値（国公私立）

| 年度 | 小学校 | 中学校 | 小中計 | 高等学校 | 千人比 小中(全国) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成24年度 | 405 | 1,824 | 2,229 | ― | 10.7（10.9） |
| 平成30年度 | 722 | 2,278 | 3,000 | 910 | 15.3（16.9） |
| 令和2年度 | 1,200 | 2,610 | 3,810 | 714 | 19.9（20.5） |
| 令和4年度 | 1,970 | 3,657 | 5,627 | 1,189 | 30.0（31.7） |
| 令和5年度 | 2,291 | 3,919 | 6,210 | 1,095 | 33.7（37.2） |
| 令和6年度 | 2,593 | 3,897 | 6,490 | 1,146 | 35.8（38.6） |

高校生の不登校：京都府の高等学校（全日・定時制）不登校生徒数は令和6年度1,146人（前年度比+51人）。千人当たり17.8人で全国平均23.3人を下回る。小中学校が一貫して急増しているのに対し、高校段階はコロナ禍で一時減少（令和2年度714人）した後に再増加しており、増加のカーブは緩やかである。これは、不登校を経験した中学生の一定数が、全日制ではなく通信制高校・サポート校（ゴールフリー高等学院を含む）へ進学し、そこで学びを継続していることの反映と読める。すなわち高校段階の受け皿は既に通信制・サポート校へ移動しており、この層こそ本構想が接続すべき対象である。

(2) 滋賀県

滋賀県教育委員会の公式資料（令和6年度）により、令和2〜6年度の完全な年次推移が確認できる。不登校児童生徒数（在籍率）は令和6年度に小中合計5,375人（在籍率3.87%）に達し、過去最多を更新。中学校の在籍率6.40%は全国平均（6.79%）に迫る水準である。

出典：滋賀県教育委員会「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査等の結果（滋賀県）」

滋賀県の年度別数値（在籍率）

| 年度 | 小学校 | 中学校 | 小中計 | 高等学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和2年度 | 856 | 1,415 | 3,203 | ― |
| 令和3年度 | 1,073 | 1,910 | 4,007 | 1,024 |
| 令和4年度 | 1,270 | 2,194 | 4,550 | 1,086 |
| 令和5年度 | 1,572 | 2,515 | 5,131 | 1,044 |
| 令和6年度 | 1,702 | 2,603 | 5,375 | 1,070 |

在籍率（令和6年度）：小学校2.22%・中学校6.40%・小中計3.87%（前年度3.68%）。高等学校は2.98%。

※滋賀県は、専門的な相談・指導を受けていない不登校児童生徒が小学校500人（29.4%）・中学校959人（36.8%）にのぼり、支援の空白層が存在する。県内の不登校支援団体・オンラインFS（本データベース別シート参照）の受け皿拡充が課題となっている。

## 4.2 京都・滋賀の市場特性と独自戦略

前節の推移データから、京都府・滋賀県それぞれに固有の市場特性が読み取れる。これらは全国一律ではない、地域に根ざした戦略の根拠となる。

(1) 京都府：中学不登校が高水準、市内中心部に供給が集中

・市場規模：小中不登校6,490人（令和6年度・過去最多）。特に中学校3,897人（1学年あたり約1,300人）。ただし入学希望数・当校の獲得可能数ではなく、通学範囲・学費・求める支援を需要調査で検証する。

・供給の偏り：京都市内の通信制サポート校・学院は下京区・中京区（四条烏丸〜京都駅）に集中する一方、伏見区・南部エリアは供給が手薄。伏見の人口規模（京都市最大の約28万人）に対し受け皿が不足している。

・公立多様化学校の空白：京都府内の学びの多様化学校は京都市立洛風・洛友の公立2校のみで、いずれも市中心部。伏見・南部の中学生には距離的な壁がある。私立初かつ南部立地は二重の先行者利益となる。

・戦略示唆：伏見に新校舎を置くことは、（a）供給空白地への参入、（b）京都市最大の人口を持つ商圏の獲得、（c）既存のゴールフリー高等学院伏見キャンパスとの近接によるグループ導線、の3点で合理性がある。

・需要の検証：京都市内・府内・隣接府県からの通学について、住所、所要時間、交通費、学費、求める支援、本人の入学意思を確認し、地域別に問い合わせ→面談→体験→入学意向→入学→継続を追って需要の根拠にする。B5・シンガク等の接点からの調査は、個人情報の同意と利用目的を整理する。

(2) 滋賀県：中学在籍率が全国並みに高く、支援の空白層が厚い

・市場規模：小中不登校5,375人（令和6年度・過去最多）。中学校在籍率6.40%は全国平均6.79%に迫り、京都府（中学）を上回る深刻度。

・支援の空白層：専門的な相談・指導を受けていない不登校児童生徒が小学校500人（29.4%）・中学校959人（36.8%）。合計約1,460人が、学校にも支援機関にもつながっていない。

・県の政策姿勢：滋賀県は「フリースクール等連絡協議会」を組織し民間との連携に積極的。出席扱い・連携の素地があり、行政との協働で参入しやすい。

・戦略示唆：滋賀県は「オンライン（シンガク）＋既存のゴールフリー草津・彦根キャンパス」でカバーする。支援につながっていない約1,460人は、通学が難しい層を含むため、オンラインフリースクールの主要ターゲットとなる。

(3) 京都・滋賀を貫く二層戦略

京都府（伏見の新校舎＝リアル拠点）と滋賀県（オンライン＋既存キャンパス）は、異なるアプローチで攻めるべきである。両県の特性を整理すると次のとおり。

| 観点 | 京都府 | 滋賀県 |
| --- | --- | --- |
| 中核となる打ち手 | 伏見・新校舎（オルタナ＋多様化学校） | シンガク（オンライン）＋草津・彦根 |
| 市場の特徴 | 中学不登校が高水準・南部が供給空白 | 中学在籍率が全国並み・空白層が厚い |
| 先行者性 | 私立多様化学校は府内初 | 連絡協議会での連携実績を築ける |
| 主なターゲット | 伏見・京都南部の通学可能層 | 通学困難層・県内全域の在宅層 |
| 行政連携 | 京都市教委（シンガク掲載済み） | 滋賀県FS連絡協議会 |

(4) シンガク（オンラインフリースクール）の全国展開との関係

シンガクは2029年度以降も継続し、集客は全国を対象とする。伏見の新校舎（リアル）とシンガク（オンライン全国）は競合ではなく、役割分担する二層構造である。

・シンガク＝全国レイヤー：通学が難しい層、地方・遠隔地の不登校生を全国から集める。メタバース教室・すらら・教育コーチングで、場所を問わない学びと出席扱いを提供する。

・伏見の新校舎＝地域リアルレイヤー：京都・伏見および南部の「通える場所を求める層」に、オルタナティブスクールと多様化学校という通学の受け皿を提供する。

・相互送客：シンガクの全国会員のうち京都・滋賀在住者には伏見・草津・彦根への通学オプションを案内し、逆に伏見で受け入れきれない遠方の問い合わせはシンガクへ流す。オンラインと通学を相互に往還できることが、単一形態の競合に対する差別化になる。

・データ資産：シンガクが全国から蓄積する不登校支援・出席扱いのデータとノウハウは、伏見の多様化学校の教育課程設計と、行政への申請の実証材料になる。

# 5. 活かすべきグループ実績の棚卸し

| 資産 | 実績・内容 | 新事業への転用 |
| --- | --- | --- |
| シンガク | 出席扱い申請実績80%／再登校支援の型／メタバース教室・すらら・教育コーチング／臨床心理士連携 | オルタナティブスクールの教育プログラム原型。多様化学校の「特別の教育課程」設計と個別支援体制の実証データ（ただし既存の出席扱い実績は、新設校の設置要件を満たす証明ではない） |
| ゴールフリー高等学院 | 進学率90%超（専門含む）／京都・滋賀4キャンパス／提携校型でスクーリング完結 | 卒業後の進路の選択肢の一つ（内部進学を前提にしない）。校舎・教室資産のリアル拠点転用。高校段階の教員・進路指導ノウハウ |
| 成基本体 | 創業60年超の京都ブランド／志共育／塾生・保護者基盤数千人／教育コーチング資格者 | 学校法人設立の信用力。志共育＝多様化学校の新設教科の思想的支柱。グループ内送客 |
| 行政接点 | 出席扱い申請を通じた在籍校・教育委員会との連携実務 | 京都市教委（洛風・洛友のノウハウ保有）との協議、多様化学校指定申請の下地 |

# 6. 事業1｜小中学生向けオルタナティブスクール（2029年4月の稼働目標）

## 6.1 位置づけ：学校とは別の運営主体による通学の学びの場

オルタナティブスクールは学校教育法上の学校ではないため設置認可は不要だが、運営法人を社内で確定し、中学校と同一主体にする場合も法人の事業範囲と行政上の扱いを確認する。2029年4月に伏見区新複合施設内での稼働を目指す。役割は（1）通学の場を必要とする小中学生（在籍校に学籍を置く）への学びの提供、（2）シンガクのオンライン会員に「通える場所」を提供するリアル拠点、（3）在籍校の学籍・出席扱いとの関係を明示した支援、の3つとする。開校前の実績を作って中学校へ転籍させる「インキュベーター」の位置づけはとらない。

## 6.2 設計概要

- 対象・定員：小4〜中3、各部20〜30名程度の少人数から開始。共用スペースの利用は、使用時間・面積に基づき事業間の契約で定める。

- プログラム：シンガクの型を通学版に移植（すらら個別学習×探究×志共育ジュニア×ソーシャルスキル）。6教科融合の新カリキュラム『京都創成STEAM（仮称）』を多様化学校と共有し、メタバースと教室のハイブリッド運営でオンライン・通学を行き来可能に。

- 出席扱い：在籍校への出席扱い申請サポートをシンガク同様に標準装備。外部在籍校の学籍・出席扱いとの関係を明示する。

- KPI：オルタナティブスクール単体の定員・在籍目標・収支を中学校とは別に設定する（中学校の30→60→90名の目標や損益分岐点をそのまま当てはめない）。

# 7. 事業2｜中学生向け学びの多様化学校（2029年4月開校目標）

## 7.1 必要な要件

- 制度：学校教育法施行規則第56条（中学校は第79条で準用）に基づく文部科学大臣の指定。指定により標準授業時数の削減・独自教科の新設が可能。

- 設置者：私立学校の設置者は原則学校法人。株式会社成基からは（a）既存学校法人の承継を検討し、承継が成立しない場合は学校法人を新設して基本財産を寄附する（承継対象の種別・所轄庁・負債・保証・資産・補助金の処分制限・雇用等を確認し、承継が遅れても新設準備を止めない）。（b）構造改革特区の株式会社立学校は京都市の特区認定が必要で、私学助成対象外・多様化学校の前例なしのため推奨しない。私立の多様化学校25校の設置者はすべて学校法人。

- 実務要件：私立中学校の設置認可（京都府知事・私立学校審議会）＝校地校舎・教員（教員免許必須）・財政計画の審査。その上で文科省へ特別の教育課程の指定申請。

### 7.1.1 特別の教育課程（京都創成STEAM案）の具体化

目的：生徒が安心して学びに参加し、学び直し、京都の文化・探究、対話を通じて社会的自立に向かう教育を編成する。授業時数の変更の理由は対象生徒の教育機会の確保であり、固定費削減を主な理由にしない。

課程案：年間約770単位時間を検討案とする（初回資料の約3割縮減案とは一本化する）。各教科等のコマ数、1コマの分数、年間の実時間を示し、国の標準の教育課程との比較と、必要な学習内容を保障する方法をつくる。社会・理科・音楽・美術・技術・家庭等を横断する「京都創成STEAM（仮称）」は、教科内容ごとの対応、担当教員、免許、評価の根拠、実験実習の安全を整理する。独自科目にすることで、教科の内容・指導資格・設備が不要になるとは扱わない。

- 3学年の教育課程表（教科等・時数・目標・内容・担当者・学年間の系統性）

- 学習内容対応表（標準課程の内容をどの授業・個別学習で扱うか）

- 年間指導計画（京都の文化体験・大学等との連携と教科学習の関係）

- 評価計画（観点別評価、課題・作品・学習記録、指導要録、卒業・調査書）

- 学び直しと補充（小学校段階の未習、習熟度の差、発展学習）、転出入時の学習・成績記録の引継ぎ

- STEAMアトリエ設備表（実験・制作・調理・換気・薬品・工具等の管理、同時利用、安全な定員）。アトリエ1室への集約は、必要な機能と同時稼働が成立する場合に採用する

通学が難しいときの支援：シンガクを活用する校内学習と自宅でのICT学習を区別する。オンライン参加だけで正規の授業時数や出席が自動的に確定するとはしない。学校が計画・指導・実施・成果・対面支援を把握し、出欠・評価を判断する。課程案は文部科学省との事前相談で調整し、京都府の認可計画と一致させる。

## 7.2 2029年4月開校目標に向けた工程と判断点（WBS反映）

2026年9月〜2029年4月の32か月を4フェーズに分け、行政協議・設置認可・特別の教育課程の指定申請というクリティカルパスを最優先で進行する。中間マイルストーンをMS1〜MS5として管理し、正式申請・審議会・認可・募集開始・指定申請の時期は京都府と文部科学省に確認して工程を組み、日程を社内だけで確定しない。具体的なタスクと日程は巻末に示す。

| 段階 | 目標時期 | 主担当部署 | 成果物・完了要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事前相談・構想確定（MS1） 文科省・京都府私学課との交渉、文部科学省折衝 | 2026年10月〜2027年6月 | 経営企画・法人化準備室 | 基本方針合意、学校法人設立準備室設置 |
| 学校法人設立準備・校地校舎確定（MS2） 寄附行為認可・設置認可申請【クリティカルパス】 | 2027年度 | 経営企画・総務／建築設計会社 | 賃貸借条件の合意（契約・工事は判断点②で決裁）、寄附行為認可申請の準備・申請 |
| 私学審議会審査→設置認可（MS3） 多様化学校の指定申請（文科省） 教員採用・生徒募集開始 | 2028年度 | 総務・人事／募集広報チーム | 設置認可取得、特別の教育課程指定申請、教員採用開始 |
| 開校（新規募集。開校時の2・3年生転入は別途判断）（MS4/MS5） | 2029年4月 | 全部署 | 学びの多様化学校の開校（収容定員90名、初年度在籍30名を目標）。併設事業が遅れても中学校を開校できる代替案を用意 |

・2029年4月開校は目標であり、判断点（①2027年1〜3月：計画継続、②2027年4〜6月：契約・工事、③2028年3月：開校時期、④2028年4〜6月：募集、⑤2029年1〜3月：開校）ごとに、継続／条件付き継続／計画変更・延期を判断する。条件付きの場合は、未解決事項の担当・期限・支出上限を決める。

・進行リスクへの備えとして、京都府の設置認可申請期限をクリティカルパスの基準に据え、2027年3月を固定の申請期限とはせず、計画継続の判断点とする。建物の竣工・設計工程と行政工程を重ねて管理し、認可前に工事が必要な場合は支出を段階化する。

・寄附・協賛金が計画を下回る場合の収支は、10章の感度分析で検証する（費用・人数を据え置くと、寄附等が半減した場合は2029・2030年度が赤字となる）。

・共通：オルタナティブスクール・ゴールフリー高等学院は同一施設での同時稼働を目指すが、各事業の主体・契約・人員・安全・収支を分け、併設事業の遅延が中学校の開校を止めない代替案を設ける。

## 7.3 国・自治体への申請一覧

| 申請 | 提出先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 学校法人寄附行為認可申請 | 京都府知事 | 基本財産の寄附、役員体制 |
| 私立中学校設置認可申請 | 京都府知事（私学審議会諮問） | 校地・校舎・教員・財政計画 |
| 特別の教育課程編成の指定申請 | 文部科学大臣 | 施行規則56条（79条で準用）。申請時期は文部科学省に確認 |
| 就学援助・通学等の調整 | 京都市（教育委員会） | 在籍校連携・広報協力を含む |

このほか、校舎の建築・消防等の手続きを学校の認可とは別に管理する。学校法人の新設（または承継法人の寄附行為変更）の手続きも、設置認可と合わせて工程を組む。

## 7.4 先進事例

- 東京みらい中学校（学校法人三幸学園・令和6年）：通信制高校＋中等部を運営する法人が多様化学校へ参入した、成基に最も近い先行モデル。

- 京都市立洛風中学校・洛友中学校：地元公立の先駆け（平成16・19年）。私立として広域・特色型を掲げれば競合でなく補完となる。

- 星槎グループ（5校指定）：指定ノウハウ最多。個別指導計画・SSTなど教育課程設計の参照先。東京シューレ（フリースクール発の学校化）も原型として重要。

# 8. 事業2の詳細：学びの多様化学校の施設・スタッフ要件（設置要件ガイド）

- 学びの多様化学校は「特別の教育課程」の指定であり、施設基準そのものを緩める制度ではない。土台となる中学校設置認可の施設基準（中学校設置基準）を満たす必要がある。

- ただし中学校設置基準には最初から強い緩和条項がある。校舎・運動場面積は「特別の事情があり教育上支障がなければ別表未満も可」、運動場・体育館は代替・他施設借用が可能、施設は他校等との共用も可。この特例により、ビル・テナント型・運動場なしの都市型校が現実に成立している。ただし、これらの例外は学びの多様化学校の指定で自動的に適用されるものではなく、府の設置認可で個別に判断される。

- 実在する私立の多様化学校（東京みらい中＝三幸学園、東京シューレ葛飾中）や公立校（大阪市立心和中）はいずれも小規模・都市型。ただし完全な高層ビル1棟型より、低層校舎＋近隣公共施設の運動場借用という組み合わせが主流。

## 8.1 通常の中学校との要件比較

中学校を設置するには「中学校設置基準」を満たす必要がある。学びの多様化学校も、この基準を土台とした上で教育課程のみ特例を受ける。主要な施設要件を、通常校とビル・テナント型（中学生のみ・小規模）で比較する。

なお、定員30人×3学年で想定すると、校舎面積は900㎡ 以上必要。（600㎡＋6㎡ × 50人）運動場は原則3,600㎡。

＜設置が必要な施設＞

・普通教室 × 3

・特別教室×2（モノづくり系1、アート系1　最低要件ではないが、実働として必要）

・保健室

・図書スペース（フリースクール・通信制高校などでは、オープンスペースにする場合が多い）共用・オープンスペース化は利用可能性・管理・府の判断を確認する。

・職員室　※ 学校と塾で機能を共用可否の確認が必要。無理なら塾用のカウンター設置が必要学校の相談・補習・居場所・職員会議の時間を、塾の開始時刻によって失わないよう設計する。

・応接室

| 項目 | 通常の中学校（設置基準） | 多様化学校・ビル/テナント型で想定 |
| --- | --- | --- |
| 1学級の生徒数 | 40人以下（第4条） | 同じ40人以下だが、特別の事情があれば少人数編制が明記可能。実際は1学級10〜20人が多い |
| 校舎面積 | 別表：生徒40人以下=600㎡／60人=720㎡／120人=1,080㎡（第8条） | 第8条ただし書きで別表未満も可。少人数なら数百㎡のフロアで成立しうる |
| 運動場面積 | 別表：生徒240人以下=3,600㎡（第8条） | 第8条ただし書き（面積・位置）と第12条（他施設の使用）の扱いを府と協議する。第9条は校舎内の必要施設の規定であり、外部運動場利用の根拠にはしない |
| 校舎の必置施設 | 教室・図書室・保健室・職員室（第9条） | 同じ。ビル内でも各室の確保は必須（保健室・職員室は省略不可） |
| 体育館 | 備えるものとする。ただし特別の事情で例外可（第10条） | 近隣の公共体育館・民間施設の利用で代替する運用が可能 |
| 他施設の使用 | 特別の事情があれば他の学校等の施設・設備を使用可（第12条） | この条文が都市型・テナント型の法的根拠。母体法人の他校施設や公共施設と共用できる |
| 校舎・運動場の位置 | 原則同一敷地または隣接。特別の事情があれば別の場所でも可（第8条2項） | 運動場を別の場所（近隣公園等）に置く前提が組める |

※面積の別表（校舎）：40人以下600㎡、41〜480人は600＋6×(生徒数−40)㎡、481人以上は3,240＋4×(生徒数−480)㎡。運動場：240人以下3,600㎡、241〜720人は3,600＋10×(生徒数−240)㎡。

### 8.1.1 生徒数別の「原則」面積（試算）

中学生のみ・小規模を想定した場合、設置基準の別表が求める原則面積は次のとおり。ビル・テナント型では、このうち校舎はフロア確保で対応し、運動場は特例で外部代替するのが定石。

| 生徒数 | 校舎（原則） | 運動場（原則） | 現実的な対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20人（1学級規模） | 600㎡ | 3,600㎡ | ビル1〜2フロアで校舎充足。運動場は近隣公園を借用 |
| 40人（2学級） | 600㎡ | 3,600㎡ | 同上。体育は公共体育館を時間借り |
| 60人（3学級） | 720㎡ | 3,600㎡ | 中規模フロア。運動場・体育館とも外部依存 |
| 120人（学年40人） | 1,080㎡ | 3,600㎡ | ワンフロアでは手狭。複数フロアまたは低層棟が現実的 |

8.2 ビル・テナント型を可能にする「特例」の中身

### 8.2.1 面積要件のただし書き（設置基準 第8条）

校舎・運動場の面積は「地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合」は別表の面積未満でよい、と明記されている。不登校生徒の少人数・個別支援という性格は、この「特別の事情」に該当しうる。認可権者（私立は都道府県知事、公立は市町村教委）との事前協議で個別に判断される。

### 8.2.2 運動場・体育館の代替（第8条2項・第10条）

- 運動場は同一敷地・隣接が原則だが、特別の事情があれば別の場所に設けられる。都市部では近隣の公園・河川敷・公共グラウンドの活用が一般的。

- 体育館は「特別の事情があり教育上支障がない場合」は不要。区民体育館・民間ジム・スポーツ施設の時間利用で体育を実施できる。

### 8.2.3 他施設の使用・共用（第12条）

「特別の事情があり、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる」。母体となる学校法人が既存の専門学校・高校・大学の施設を持つ場合、その体育館・特別教室・図書室を共用できる。成基のように高校（ゴールフリー高等学院）や塾施設を持つ法人は、この条文と相性が良い。

### 8.2.4 消防法・建築基準法の別ハードル（要注意）

- 設置基準はクリアできても、ビル・テナントを学校（特殊建築物）として使うには建築基準法上の用途変更（原則200㎡超で確認申請）が必要になる場合がある。

- 消防法上の区分は複合建物の構成によって異なるため建築士・消防で具体的に確認し、自動火災報知設備・避難経路・階段幅などの基準を満たす必要がある。既存オフィスビルのテナントをそのまま使えるとは限らず、内装・設備の改修費を見込む。

- 上階への設置は避難計画上の制約が増える。低層階・独立した出入口・二方向避難の確保が現実的な条件になる。

## 8.3 ビル型・都市型の運営事例

純粋な「高層ビル1棟だけ・運動場ゼロ」の多様化学校は稀で、実際は『低層・小規模校舎＋外部施設の運動場借用』または『既存施設の転用』が主流である。都市型・小規模の代表例を挙げる。

| 学校名 | 区分 | 施設形態 | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東京みらい中学校 （三幸学園・R6） | 私立 | 旧小学校跡地に新築（足立区・五反野駅徒歩6分） | 区の公募事業に選定され跡地活用。ピロティ・ラウンジ等を備える都市型。成基に最も近い私立モデル |
| 東京シューレ葛飾中学校 （東京シューレ学園・H19） | 私立 | 都市部の小規模校舎（新小岩→2027年に江戸川区平井へ移転予定） | 定員120人。フリースクール母体の少人数校。運動場は最小限で施設評価は分かれる |
| 大阪市立心和中学校 （大阪市・R6） | 公立 | 閉校した旧小学校（旧日東小）を転用（浪速区） | 昼間部（多様化学校）＋夜間学級の2部制。受入定員70名。ICT活用の個別最適学習 |
| 岐阜市立草潤中学校 （岐阜市・R3） | 公立 | 旧徹明小学校の校舎を転用（都心部） | 全国的な公立モデル。既存校舎の再利用で都市部に立地 |
| 分教室型（各地） | 公立 | 既存中学校の空き教室・別棟・公共施設の一室 | 調布市はしうち教室、町田ゆめのき等。最小の面積で始められる形態 |

※東京みらい中・草潤中・心和中はいずれも学校跡地・既存校舎の活用型。純粋なオフィスビルのテナント転用より、公共施設・跡地の活用のほうが避難・用途変更のハードルが低いため主流となっている。

### 8.3.1 成基（京都）で組む場合の現実解

- 完全なオフィスビル1棟型より、（a）低層の独立区画（1〜2階）を確保し、（b）体育・運動は近隣の公共体育館・公園を借用、（c）特別教室・図書室の共用は、第12条の扱い（サポート校であるゴールフリー高等学院が「他の学校等」に当たるかを含む）と共用の範囲を府と協議し、事業間の契約で定める、という組み合わせが最も現実的。

- 京都市中心部（四条烏丸等）のビルなら、前段の拠点戦略（オルタナティブスクール・高等学院との共用）と同じ物件に同居させ、昼間帯を多様化学校が使う設計が投資効率上も有利。

- 用途変更・消防設備の改修費、二方向避難の確保を初期投資に必ず織り込む。物件選定は『学校利用が可能か』を建築士・消防と事前確認してから契約する。

## 8.4 手続きの流れ（私立・京都府の場合）

| 段階 | 内容 |
| --- | --- |
| 事前相談 | 文科省マイスター派遣事業の活用／京都府私学課・建築指導課・消防への物件適合性の事前確認 |
| 学校法人設立 | 既存学校法人の承継または学校法人の新設により、株式会社成基とは別の学校法人として、基本財産（校地・校舎または賃借権）を確保 |
| 設置認可申請 | 京都府知事へ私立中学校の設置認可申請（私立学校審議会に諮問）。施設は設置基準の適合を審査（特例適用は個別協議） |
| 多様化学校の指定申請 | 文部科学大臣へ施行規則56条の指定申請（特別の教育課程） |
| 建築・消防手続き | 用途変更の確認申請、消防設備の設置・検査。開校前に完了 |

## 8.5 学校法人の役員体制：理事・評議員・監事

- 根拠法：私立学校法（令和5年法律第21号による改正、令和7年4月1日施行）。学校法人の新設にあたっては、理事・監事・評議員の定数と選任方法を寄附行為で定める必要がある。

- 改正の趣旨：執行（理事・理事会）と監視・監督（評議員会・監事）の役割を明確に分離し、親族・利害関係者による支配を防ぐガバナンス強化が図られている。

### 8.5.1 理事（理事会）

- 定数：5人以上（寄附行為でこれを上回る人数を定めることも可）。

- 必須構成：設置する学校（本構想では中学校）の校長を1人以上含む。

- 外部理事：役員・職員・子法人役職員のいずれでもない者を1人以上含む（大規模な「大臣所轄学校法人等」は2人以上。本構想規模の知事所轄学校法人では1人以上で足りる）。

- 評議員との兼職：理事は評議員を兼ねることができない。

- 親族・特別利害関係の制限：配偶者又は三親等以内の親族等、特別利害関係にある者同士が理事会に偏在しないよう、他の2人以上の理事・1人以上の監事・2人以上の評議員と特別利害関係を有する者にはなれない。特別利害関係を有する理事の合計は理事総数の3分の1を超えてはならない。

- 任期：寄附行為で定めるが上限4年（再任可）。

### 8.5.2 監事

- 定数：2人以上。

- 兼職禁止：理事・評議員・職員との兼職は不可。直近に役員・職員であった者の就任にも制限がある。

- 親族・特別利害関係の制限：他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有する者は選任できない。

- 常勤義務：事業規模の大きい「大臣所轄学校法人等」は常勤監事の選定が必要。本構想規模の知事所轄学校法人では非常勤で足りる。

- 選任：評議員会の決議による。

### 8.5.3 評議員（評議員会）

- 定数：6人以上、かつ寄附行為で定める理事の定数を超える数（例：理事6人なら評議員は7人以上）。

- 資格要件：学校の教育・研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者。年齢・性別・職業等に著しい偏りが生じないよう配慮する。

- 必須構成：学校法人の職員である評議員を1人以上、卒業生（25歳以上）である評議員を1人以上含む。（新設で卒業生がいない場合等の適用は個別に確認する）

- 構成比の上限：職員である評議員は評議員総数の3分の1を超えてはならない。理事又は理事会が選任した評議員は評議員総数の2分の1を超えてはならない。

- 親族・特別利害関係の制限：役員又は他の評議員と特別利害関係を有する者、および子法人の役職員である評議員の合計は、評議員総数の6分の1を超えてはならない（法施行後の経過措置期間中は3分の1）。

- 理事との兼職：評議員は理事を兼ねることができない。

- 任期：寄附行為で定めるが上限6年（再任可）。

### 8.5.4 定数・要件・親族制限のまとめ

| 区分 | 定数 | 主な資格要件 | 親族・特別利害関係の制限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理事（理事会） | 5人以上 | 校長1人以上・外部理事1人以上を含む。評議員との兼職不可。 | 配偶者・三親等以内の親族等と特別利害関係を有する理事は理事総数の1/3以下。 |
| 監事 | 2人以上 | 理事・評議員・職員との兼職不可。 | 他の監事又は評議員2人以上と特別利害関係を有する者は選任不可。 |
| 評議員（評議員会） | 6人以上（理事定数を超える数） | 職員1人以上・25歳以上の卒業生1人以上を含む。理事との兼職不可。 | 特別利害関係者・子法人役職員の合計は評議員総数の1/6以下（経過措置中1/3）。職員評議員は1/3以下、理事選任の評議員は1/2以下。 |

※本節は令和7年4月1日施行の改正私立学校法（令和5年法律第21号）に基づく一般的整理。実際の定数設計・寄附行為の記載は、認可権者となる京都府私学課との事前協議で最終確認する。

## 8.6 最低限必要なスタッフ

教職員も施設と同じ二層構造で考える。第一層は学校教育法が定める「必置職員」（省略規定つき）、第二層は教育課程を実際に回すための教科担任と、不登校支援に不可欠な専門スタッフである。多様化学校でも学校である以上、必置職員は原則そろえる必要がある。

### 8.6.1 法令上の必置職員（学校教育法37条／中学校は49条で準用）

| 職 | 原則 | 省略できる条件 | ビル・小規模での実務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 必置 | 省略不可 | 1名必須。学校経営の責任者 |
| 教頭 | 必置 | 副校長を置けば不要（37条） | 小規模では校長が兼務的に運営し置かない例も |
| 教諭 | 必置 | 特別の事情で助教諭・講師で代替可 | 教科指導の中核。常勤を確保 |
| 養護教諭 | 必置 | 養護をつかさどる主幹教諭を置けば不要 | 保健室運営。心身ケアが要の多様化学校では実質必須 |
| 事務職員 | 必置 | 特別の事情があれば置かないことも可 | 経理・就学支援金事務・渉外。1名は要確保 |

※高等学校と異なり中学校は養護教諭が必置。栄養教諭・実習助手・技術職員等は「置くことができる」職で任意。

### 8.6.2 教育課程を回すための教員（教科担任制）

中学校は教科担任制で、必修は国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美術・保健体育・技術家庭の9教科。少人数校では1人が複数教科を担当し、不足分を非常勤講師で補うのが現実的。必要な教員数は、授業時数だけでなく、教科ごとの免許、担任、少人数分割、別室支援、相談、家庭訪問、公園への引率、保護者対応、欠員代替を含めた勤務配分から積算する。

| 生徒規模 | 常勤教員 | 非常勤講師 | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20名（1学級） | 約3名 | 約4名 | 担任＋主要教科を常勤、実技系を非常勤で。教員1人あたり生徒数を小さく保つ |
| 40名（2学級） | 約4名 | 約4名 | 主要5教科を常勤、実技4教科を非常勤で分担 |
| 60名（3学級） | 約5名 | 約5名 | 学年ごとの担任を確保しつつ教科を分担 |
| 120名（6学級） | 約8名 | 約6名 | 教科担任制が概ね成立する規模 |

※上表は本資料作成上の目安。実際の必要数は時間割・免許保有状況・多様化学校としての授業時数設定により変わる。私立は標準法の定数拘束を受けないが、教員免許保有者の確保は必須。

### 8.6.3 不登校支援に不可欠な専門・支援スタッフ

- スクールカウンセラー（SC）：臨床心理士・公認心理師。多様化学校の生徒は心理的ケアの必要度が高く、常勤または高頻度の配置が望ましい。

- スクールソーシャルワーカー（SSW）：家庭環境・福祉との橋渡し。非常勤・巡回でも配置を検討。

- 支援員・メンター：授業以外の居場所での見守り、別室対応、SST補助。教員免許は不要で、この層の手厚さが多様化学校の質を左右する。

- 養護教諭（保健室）：体調不良・パニック時の避難先として保健室が機能するため、心身ケアの最前線。

成基グループはシンガクで教育コーチング資格スタッフ・臨床心理士連携の実績があり、この専門スタッフ層をグループ内から供給できる点が強みになる。供給の方法はB5・シンガクの提供仕様（8.6.5）として契約で定める。

### 8.6.4 最小構成のモデル（生徒20〜40名・中学生のみ・ビル型）

| 区分 | 人数 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 管理・運営 | 1〜2名 | 校長1（＋事務兼務または事務1） |
| 常勤教員 | 3〜4名 | 担任＋主要教科。うち1名が養護を兼ねられない場合は養護教諭を別途 |
| 養護教諭 | 1名 | 保健室運営（必置） |
| 事務職員 | 1名 | 経理・就学支援金・渉外 |
| 非常勤講師 | 3〜4名 | 音楽・美術・保体・技家など実技教科 |
| 専門・支援 | 1〜3名 | SC（必須級）、支援員、SSW（巡回可） |

合計の目安は常勤6〜8名＋非常勤・専門数名。校長・養護教諭・事務職員は少人数でも省きにくい固定的な人件費であり、収支計画では生徒数が少ない立ち上げ期にこの固定人件費をどう支えるかが最大の論点になる。必置職員の省略・代替・兼務は、職種ごとに法令上の条件と府の判断を確認する。グループ内の兼務は、同一時間帯の人員の二重計上を避け、勤務配分を明示したうえで行う。

段階的な人員計画：開校初年度（生徒22〜30名）は常勤6名（校長1・養護教諭1・事務職員1・専任教員3）＋非常勤4〜5名で人件費約3,300万円／年。定員充足時（90名・3学級）は常勤11名（校長1・教頭1・養護教諭1・事務職員2・専任教員6〜7）＋非常勤6〜7名で人件費約5,500万円／年まで拡大する。2029年度3,300万円→2030年度4,400万円→2031年度5,500万円と、生徒数の伸びに合わせ段階的に増員する計画。（※この人件費は10.3の計画［初年度約3,107万円、完成年度約6,984万円。10.2表は6,498万円］と一致していない。資格と勤務配分から積算し直して統一する。）

### 8.6.5 B5・シンガクの提供仕様（新設）

B5の提供案：生徒理解・アセスメント、個別支援の方法、環境調整、教員研修、ケース会議、保護者支援を提供する。検査は必要性、実施資格、本人・保護者の同意、記録・共有の方法を決める。学校が必要とする支援を、放課後等デイサービスの利用資格・受給・別料金に一律に依存させない。

シンガクの提供案：教材・オンライン環境、学び直し、学習記録、段階的な参加、個別面談、保護者連絡の経験を活用し、学校の教員による指導・評価の業務と接続する。既存の出席扱いの実績は、新設校の設置要件を満たす証明ではない。

面談の負荷の例：全90名に週60分の面談を行う場合、面談だけで週90時間が必要になる。記録・保護者連絡・会議の時間は別に計上する。

連携仕様：実際の運営法人を契約主体とし、担当者・資格、月の稼働、場所、学校側の責任者、費用、成果物、情報共有、緊急時・欠員・契約終了時の代替を定める。同一時間帯の学校・福祉事業等の人員の二重計上を避け、兼務の条件を確認する。生徒情報は同じグループ内でも利用目的とアクセス権を整理する。伏見で新たに放課後等デイサービスを開設する場合は、学校の認可とは別に指定・公募条件を確認する。

## 8.7 一次資料リンク

▸ 中学校設置基準（文科省令15号・全文）　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koukijyun/1290243.htm

▸ 学びの多様化学校の設置に向けて【手引き】（令和6年2月改定）　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00001.htm

▸ 学びの多様化学校 制度・設置者一覧　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm

▸ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（標準法）　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hensei/index.htm

※本資料は制度の一般的整理であり、面積特例の可否・用途変更の要否は物件と認可権者により個別判断となる。実際の検討は京都府私学課・建築指導課・消防への事前相談を起点とすることを推奨する。

# 9. 事業3｜ゴールフリー高等学院への接続（高等学院／高等学校の2パターン）

オルタナティブスクールと学びの多様化学校の卒業後の進路の選択肢の一つとして、既存のゴールフリー高等学院を位置づける。生徒の進路は、提携先以外の全日制・定時制・通信制等のグループ外も含めて本人に合うものを支援し、内部進学・自動転籍を前提にしない。ゴールフリー高等学院は現在、提携通信制高校のサポート校（提携校型）として、レポート・スクーリング・テストがキャンパス内で完結し、進学率90%超の実績を持つ。本構想では、この高校段階の運営形態について2つのパターンを比較検討する。

## 9.1 パターンA：ゴールフリー高等学院（サポート校）のまま

・位置づけ：学校教育法上の学校ではなく、提携通信制高校のサポート校として運営を継続する。生徒は提携通信制高校に在籍し、卒業資格は提携校が発行する。

・メリット：設置認可・設置基準・教員免許の制約を受けないため、カリキュラム設計・拠点展開が機動的。塾のノウハウをそのまま高校生に提供でき、進学特化の強みを維持できる。初期投資・撤退コストが小さい。複数の提携通信制高校と契約すれば、進学重視・学び直し重視など生徒の志向に応じた選択肢を用意でき、募集の間口を広げられる。学校法人特有の設置審査・会計基準に縛られないため、意思決定から実行までのリードタイムが短い。

・デメリット：就学支援金は提携通信制本体の授業料のみが対象で、学院費は対象外の「二重学費」構造が続く。単位・卒業資格を自前で出せず、提携先に依存する。私学助成の対象外。「学校」ではなく「サポート校」であることへの心理的ハードルが、一部の保護者・生徒にとって募集の阻害要因になりうる。提携先の経営方針変更・学費改定・提携解消といった外部要因に運営が左右される「提携先依存リスク」を常に抱える。

・適する状況：多様化学校の設立に経営資源を集中し、高校段階はリスクを抑えて現状の強み（進学実績）で戦う場合。

・財務影響：学院費（成基が独自に設定する学費相当）は就学支援金の算定対象外のため、家庭の実質負担は提携通信制本体の授業料に学院費を上乗せした金額になる。近隣の私立高等学校（学校法人立）との価格差が募集力に影響しうるため、学院費の水準設定と奨学金・分割払い制度の充実が引き続き重要になる。

・主なリスクと対応：提携解消リスクに備え、提携先を複数確保して特定校への依存度を下げる。あわせて、正規の高等学校でない点のハンデを、少人数指導や心理的支援の継続性など「学院ブランド」独自の価値で補強する。

## 9.2 パターンB：学校法人化して「ゴールフリー高等学校」へ移行

・位置づけ：多様化学校のために取得する学校法人格を活かし、ゴールフリー高等学院を通信制高校「ゴールフリー高等学校」として認可申請する。単位認定・卒業資格を自前で発行できる正規の高等学校となる。

・メリット：就学支援金が自校の授業料に直接適用され、二重学費が解消。私学助成の対象となりうる。「高等学校」の信用力で募集力が高まり、多様化学校から進学を希望する生徒にとって制度的に一貫した進路となる。多様化学校とゴールフリー高等学校を同一学校法人で運営できれば、教職員・施設の相互活用を検討でき（第12条の適用は府と確認）、シンガクで培った探究・志共育のプログラムを正規カリキュラムに組み込める。社会的信用力の向上は、金融機関からの資金調達や行政補助金の申請にも有利に働く。

・デメリット：通信制高校の設置認可（京都府知事・私学審議会）が必要で、校地校舎・教員免許保有者・財政計画の審査を受ける。スクーリング施設・面接指導の体制など、サポート校にはない基準を満たす必要がある。認可までの時間とコストが大きい。認可取得後は教育課程・定員等の変更に都度、都道府県・文科省への届出や再認可が必要となり、サポート校時代と比べて機動性が低下する。多様化学校の認可申請と時期が重なると、学校法人としての実務・資金の両面で負荷が集中するリスクがある（9章・10章参照）。

・適する状況：多様化学校で学校法人の運営基盤ができた後、高校段階も正規校化して就学支援金・私学助成を取り込み、小中高の一貫校として完成させる場合。

・財務影響：就学支援金が自校授業料に直接充当されるため家庭の実質負担が下がり、公立・近隣通信制高校との価格競争力が増す。一方で、学校法人会計基準に基づく会計処理・情報公開が新たに必要となり、経理体制の強化投資が発生する。私学助成を得られれば運営費の一部を補えるが、申請・報告事務の負荷も増える。

・主なリスクと対応：認可取得までの期間（校地校舎確保・スクーリング施設整備・教員採用）は収益を生まないまま先行投資がかさむため、資金計画は多様化学校の認可申請時期とずらして平準化する。認可後の教育課程変更に備え、開設時点のカリキュラム設計に将来の拡張余地をあらかじめ織り込んでおく。

## 9.3 2パターンの比較

| 観点 | A：高等学院のまま | B：ゴールフリー高等学校へ |
| --- | --- | --- |
| 法的位置づけ | サポート校（学校ではない） | 正規の通信制高等学校 |
| 卒業資格 | 提携通信制高校が発行 | 自校で発行 |
| 就学支援金 | 提携本体のみ対象（学院費は対象外） | 自校授業料に直接適用 |
| 私学助成 | 対象外 | 対象となりうる |
| 設置認可 | 不要 | 必要（京都府・私学審議会） |
| 初期投資・時間 | 小さい | 大きい（校地校舎・教員・審査） |
| 機動性 | 高い（自由なカリキュラム） | 制約あり（設置基準・免許） |
| 募集・信用力 | 「学院」ブランド | 「高等学校」ブランドで向上 |
| 多様化学校との一貫性 | 運用で接続 | 制度的に一貫（進学は本人の選択） |

推奨の考え方：まず多様化学校の設立（学校法人化）を優先し、高校段階は当面パターンA（高等学院のまま）で走らせて進学実績を積む。学校法人の運営が安定した段階で、パターンB（高等学校化）へ移行して就学支援金・私学助成を取り込み、二重学費の解消と小中高一貫校の完成を図る、という二段階移行が現実的である。開設期の判断（次章）と連動させ、多様化学校とゴールフリー高等学校の認可申請の負荷が重ならないよう時期を調整する。なお、通信制高校への移行は中学校の運営が安定した後の別事業の判断とし、必要な設置認可・教員・施設・スクーリング・財務・支援制度を独立して検証する。学校法人を確保しただけで高校化できるとは扱わない。

# 10. 予算設計・収支シミュレーション

本章では、学びの多様化学校（定員90名）とオルタナティブスクールの2029年4月の開校目標を前提とした、開校準備期から完成年度までの収支計画・限界利益分析・KGI/KPIを示す。ただし、元の試算は対象事業が混在しているため、中学校法人単体の認可用の収支としては未確定である。オルタナティブスクール等の運営主体・学費の受領者を確定した後に組み直す。

## 10.1　収支構造の基本設計

- 学費：入学金15万円、年間授業料・施設費84万円（社内仮定。府内の平均としては未検証であり、家庭の総負担と需要調査で妥当性を確認する）。

- 費用は「変動費」（生徒数の増減に応じて変わる費用）と「固定費」（生徒数に関わらず一定の費用）に分けて管理する。変動費には、生徒1人ごとに直接発生する直接変動費（教材費等）に加え、人件費を含める。人件費は、最低限の運営に必要な固定部分と、生徒数に応じた段階増員部分に分けて管理する（下表は元の区分のまま示す）。寄付金・CSR協賛等は、費用の控除ではなく収入として明示する。

| 区分 | 費目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 変動費 | 直接変動費（教材費等） | 生徒1人あたり年12万円（内訳は本項末尾の表を参照） |
| 変動費 | 人件費 | 最低運営に必要な固定部分と、生徒数に応じた段階増員部分に分けて管理（詳細は10.3） |
| 固定費 | その他固定費 | 賃料・光熱費・教材備品費等、生徒数に関わらず一定（詳細は10.4） |
| （収入） | 寄附金・CSR協賛等 | 収入として計上する（確約額・入金・使途・条件・継続性・対価性を確認。詳細は10.4） |

- 限界利益：学費84万円／年－直接変動費12万円／年＝在校生1人あたり72万円／年（限界利益率85.7%）。新1年生は入学金15万円が加算され、初年度87万円／年となる。人件費は生徒1人あたりに単純比例しないため、この単位あたりの限界利益の計算には含めない。なお、85.7%は人件費を含まない直接費控除後の比率であり、学校運営全体の利益率ではない。

- シミュレーションの対象範囲：本シミュレーションは学校法人単体（併設の夜間学習塾・ゴールフリー高等学院・シンガクの売上は含まない）を対象とする。成基みらい教育基金（OB/OG・財界人寄付金、企業CSR協賛・探究提携費）により、寄付1,500万円・CSR1,000万円を合計し、寄附等の収入2,500万円を目標とする（未確約）（詳細は10.4）。私学助成が適用される場合の上振れシナリオは10.2参照。

- 教育課程：社会・理科・音楽・美術・技術・家庭を横断する『京都創成STEAM（仮称）』を含め、年間約770単位時間の教育課程を検討案とする（7.1.1参照）。アトリエ1室への集約は、必要な機能と同時稼働が成立する場合に採用する（初期投資約5,000万円は試算）。

### 直接変動費12万円／年の内訳（試算）

上記の直接変動費12万円／年（月額1万円換算）について、構想書には項目別の内訳が明記されていなかったため、京都府内の私立中学校・オルタナティブスクールで一般的な費目構成をもとに試算した内訳は次のとおり。ICT・デジタル教材利用料は、10.4で触れているシンガク・オルタナティブスクールとの共通ライセンス化を前提としている。

| 費目 | 年額 | 月額換算 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教材費・副教材費 | 35,000円 | 約2,900円 | 教科書以外の副教材・ワーク・探究学習教材など |
| ICT・デジタル教材利用料 | 24,000円 | 2,000円 | すらら等、シンガク・オルタナティブスクールと共通ライセンス |
| 行事・校外活動費 | 25,000円 | 約2,100円 | 遠足・宿泊行事・STEAM体験活動等 |
| STEAMアトリエ実習材料費 | 20,000円 | 約1,700円 | 制作・実験等の消耗材料 |
| 保険料 | 6,000円 | 500円 | 学校管理下の傷害保険等 |
| 予備・その他消耗品費 | 10,000円 | 約830円 | 印刷費・通信費等 |
| 合計 | 120,000円 | 10,000円 | — |

本内訳は確定値ではなく、直接変動費12万円／年の妥当性を検証するための試算である。

## 10.2　生徒数・収支計画（2029〜2031年度）

本シミュレーションは学校法人単体（学びの多様化学校＋オルタナティブスクールの学費収入のみ）を対象とし、併設する夜間学習塾・ゴールフリー高等学院（通信制高校）・オンラインフリースクール「シンガク」の売上は含まない。人件費の見直し（10.3）と固定費削減・資金調達目標の見直し（10.4）を反映し、さらに追加のコスト削減策（開校初年度の常勤採用を生徒数実績に厳密連動・非常勤中心化、事務職員の完全アウトソース、STEAMアトリエCAPEXのグループ本体によるリースバック化、賃料のボリュームディスカウント交渉）を織り込んだ最新の収支計画は以下の通り。変動費（人件費）と固定費（その他固定費）を分けて示す。（本表は元の試算をそのまま示す参考値である。寄附等は収入として扱い、人件費は固定部分と段階増員部分に分けて再計算する。）

| 項目 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標全校生徒数 | 30名 | 60名 | 90名 |
| 学費収入合計 | 2,970万円 | 5,490万円 | 8,010万円 |
| 限界利益合計（学費収入－直接変動費） | 2,610万円 | 4,770万円 | 6,930万円 |
| 人件費（元の試算。固定部分・段階増員部分への組み直し前） | 3,107万円 | 4,968万円 | 6,498万円 |
| 【固定費】その他固定費（賃料ボリューム割引10%＋リース料500万円込み） | 2,235万円 | 1,890万円 | 1,580万円 |
| 寄附・CSR等の収入（寄付1,500万円＋CSR1,000万円・未確約） | ▲2,500万円 | ▲2,500万円 | ▲2,500万円 |
| 純コスト（人件費＋その他固定費－寄附等の収入） | 2,842万円 | 4,358万円 | 5,578万円 |

施設利用料等、併設事業（夜間学習塾・ゴールフリー高等学院）からの収入は学校法人の収支から除外している。準備期（2027〜2028年度）の累積赤字も、学校法人がSTEAMアトリエCAPEXを自己負担しなくなることを踏まえ552万円→250万円に圧縮されると想定する。

### 損益分岐点：何人集まれば黒字化するか

限界利益（在校生72万円／年、新1年生87万円／年）の合計が、上表のコスト合計（人件費＋その他固定費－寄附等の収入）と一致する生徒数が損益分岐点である。方式Aは、新1年生と在校生を区別せず、その年度の平均限界利益でコスト合計を除した簡易指標（原資料と同一の算出方法）。方式Bは、前年度からの継続生の限界利益だけでコスト合計を回収できるかを見る、より実務に近い指標である。

| 年度 | コスト合計 | 平均限界利益／人（方式A） | BEP生徒数（方式A） | 充足率（方式A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029年度 | 2,842万円 | 87.0万円 | 約33名 | 109.3%（目標30名） |
| 2030年度 | 4,358万円 | 79.5万円 | 約55名 | 91.6%（目標60名） |
| 2031年度 | 5,578万円 | 77.0万円 | 約72名 | 80.5%（目標90名） |

| 年度 | 継続生（在校生） | 継続生の限界利益 | コスト合計 | 新規募集の損益分岐点 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029年度 | 0名（開校初年度） | 0万円 | 2,842万円 | 約33名（目標30名の109.3%） | 新規募集33名で黒字化（目標30名では未達） |
| 2030年度 | 30名 | 2,160万円 | 4,358万円 | 約28名（目標30名の91.6%） | 新規募集28名以上で黒字化 |
| 2031年度 | 60名 | 4,320万円 | 5,578万円 | 約16名（目標30名の53.6%） | 新規募集16名以上で黒字化 |

私学助成なしのシナリオ1では、2029年度は目標30名を満たしても損益分岐点（約33名）に届かず、開校初年度のみ単年度赤字が残る。ただし、この結果は寄附等2,500万円が毎年入金される前提に依存する。寄附等が半減すると2029・2030年度は赤字、ゼロでは3年間とも赤字となる（下記の感度分析を参照）。

### 貢献利益（シナリオ1：私学助成（経常費補助）なし）

上表のコスト合計を賄った上で、実際に確保できる利益（貢献利益）を試算する。まず、私学助成を見込まない保守的なケースを示す。

| 項目 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業貢献利益（単年度損益） | ▲232万円 | +412万円 | +1,352万円 |
| 累計事業貢献利益 | ▲482万円 | ▲70万円 | +1,282万円 |

### 貢献利益（シナリオ2：私学助成（経常費補助）あり）

都道府県の私立中学校向け経常費補助が学びの多様化学校にも適用される前提の試算。適用可否は京都府私学課への確認が必要であり、金額（年20万円／人）も確定値ではなく計画上の仮置きである。

| 項目 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 私学助成収入（生徒数×20万円） | 600万円 | 1,200万円 | 1,800万円 |
| 事業貢献利益（単年度損益） | +368万円 | +1,612万円 | +3,152万円 |
| 累計事業貢献利益 | +118万円 | +1,730万円 | +4,882万円 |

私学助成の適用が確認できれば2029年度から単年度黒字化し、2031年度末の累計損益は+4,882万円まで拡大する。未確定の間はシナリオ1（私学助成なし）を保守ケースとして採用し、資金繰り計画もこちらを基準に組む。

### 損益分岐点（私学助成ありの場合）

私学助成（経常費補助）を獲得できた場合、生徒1人あたり年20万円の収入が上乗せされるため、限界利益（新規1年生：87万円→107万円、継続生：72万円→92万円）が増え、黒字化に必要な生徒数（損益分岐点）は下表の通り下がる。

| 項目 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 損益分岐点（全校生徒数ベース） | 27名 | 44名 | 58名 |
| 内訳：継続生（前年度までの在籍者） | 0名 | 30名 | 60名 |
| 内訳：損益分岐点となる新規募集数 | 27名 | 15名 | 1名 |
| 目標全校生徒数（参考） | 30名 | 60名 | 90名 |

私学助成なし（保守シナリオ）の損益分岐点は33名／継続30名＋新規28名／継続60名＋新規16名。私学助成ありの場合はいずれの年度も必要人数が大きく下がり、2031年度は継続生60名を維持できれば新規1名でも黒字化する計算になる。適用可否・金額は未確定のため、資金繰り計画は私学助成なしの保守ケースを基準に組む。

### 寄附等の感度分析（費用・人数を据え置いた場合、単位：万円）

- 年間の寄附等1,250万円（半減）：2029年度▲1,482、2030年度▲838、2031年度＋102

- 寄附等ゼロ：2029年度▲2,732、2030年度▲2,088、2031年度▲1,148

「寄附が半減しても52名程度で黒字」とは結論づけない。募集・寄附・費用が同時に下振れる場合を再計算する。

### 再計算を要する前提（保留事項）

- 完成年度の人件費が10.2表の6,498万円と10.3の約6,984万円で一致していない。差の486万円を調整する。

- 初年度の人件費を約4,480万円から約3,107万円へ下げる根拠を、勤務配分・外注費・兼務の条件で確認する。

- 人件費は最低運営の固定部分と段階増員部分に分け、損益分岐点を段階別に計算する。上表の約33／55／72名は費用を据え置いた参考値である。

- 賃料の950→800→550万円の下落は、確約された契約と面積配分を確認するまで未確定とする。

- 人件費を含まない「直接費控除率85.7%」を、学校運営全体の利益率として示さない。

- 私学助成20万円／人・年は仮置き。初回資料の見込額とも統一し、府の確認まで受給を確定しない。

設置費・資金繰り：準備費6,000万〜1.5億円、アトリエ投資5,000万円、準備期の赤字250万円を、期間・費目・法人別に分解する。5年収支、月次資金繰り、初年度10／20／30名、寄附・助成の未実現、工事の増額、開校延期を試算する。寄附・貸付等のグループ支援は、形式・上限・期間・内部決裁・実行時期を確定する。

## 10.3　人件費計画（役職別年収の見直し）

京都府公立学校教員の平均年収（約493〜496万円、賞与込み）を踏まえ、常勤職の年収を市場競争力のある水準へ引き上げた。非常勤講師は据え置き。グループ内（ゴールフリー高等学院・成基学習塾・シンガク）との人材共用により、専任雇用を抑制し、一律10%の圧縮率を先に置かず、資格と勤務配分から兼務・外注の範囲を積算して人件費を算定する（下表の圧縮は試算上の仮置き）。

### 開校初年度（生徒22〜30名）常勤6名＋非常勤4〜5名

| 役職 | 人数 | 本人年収（額面） | 社会保険料等（会社負担） | 会社負担込み総額（1人あたり） | 役職合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 1名 | 770万円 | 115万円 | 885万円 | 885万円 |
| 養護教諭 | 1名 | 570万円 | 86万円 | 656万円 | 656万円 |
| 事務職員 | 0〜1名（アウトソース） | 500万円 | 75万円 | 575万円 | 575万円 |
| 専任教員 | 2〜3名（実績連動） | 520万円 | 78万円 | 598万円 | 1,794万円 |
| 非常勤講師 | 4〜5名 | 110万円 | 17万円 | 127万円 | 567万円 |

役職合計の単純合計（常勤6名フル人員時）は約4,480万円。グループ内人材共用（約10%圧縮）に加え、開校初年度は専任教員2〜3名・事務職員0〜1名（アウトソース）に絞ることで、実質負担額は約3,107万円となる（10.2表に反映）。（約4,480万円から約3,107万円へ下げる根拠は、勤務配分・外注費・兼務の条件で確認する。）

### 定員充足時（生徒90名・3学級）常勤11名＋非常勤6〜7名

| 役職 | 人数 | 本人年収（額面） | 社会保険料等（会社負担） | 会社負担込み総額（1人あたり） | 役職合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 1名 | 730万円 | 110万円 | 839万円 | 839万円 |
| 教頭 | 1名 | 610万円 | 92万円 | 702万円 | 702万円 |
| 養護教諭 | 1名 | 530万円 | 80万円 | 610万円 | 610万円 |
| 事務職員 | 2名 | 470万円 | 71万円 | 540万円 | 1,080万円 |
| 専任教員 | 6〜7名 | 500万円 | 75万円 | 575万円 | 約3,740万円 |
| 非常勤講師 | 6〜7名 | 105万円 | 16万円 | 121万円 | 約790万円 |

役職合計の単純合計は約7,760万円。グループ内人材共用による圧縮（約10%）を適用すると、実質負担額は約6,984万円となる（10.2表の完成年度人件費6,498万円とは486万円の差があり、不整合を保留事項として調整する）。社会保険料等の会社負担分は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・子ども子育て拠出金を合算した概算15%で算定。

## 10.4　固定費・変動費の削減と資金調達目標の見直し

人件費の引き上げによる収支への影響を吸収するため、以下の固定費・変動費（人件費）の削減策と資金調達目標の見直しを行う。

- 【固定費】施設賃料の按分最大化とボリュームディスカウント：ゴールフリー高等学院伏見キャンパス・夜間学習塾と同一テナント内に同居し、共用部分の面積按分は、使用時間・面積・担当者の実態から算定する（「共用だから削減」とは扱わない）。さらに、複合施設の賃貸借契約を開校前の長期契約とし、成基グループの他事業（高等学院・塾）とまとめて交渉することでボリュームディスカウントを狙う（割引は確約された契約で確認するまで試算とする）。

- 【固定費】グラウンド：伏見桃山城運動公園は時間貸し利用を主案とし（長期賃借は前提にしない）、年間体育計画から必要な区画・曜日・時間を算定して利用料を見積もる。雨天・猛暑・予約不可時の代替施設と体育館も別途確保する。

- 【固定費】光熱水費：複合施設内で共用メーター・按分契約とし、昼間（多様化学校・オルタナ）と夜間（学習塾）の利用時間帯の違いを活かして基本料金部分を分散。

- 【固定費】教育材料費：ICT教材（すらら等）はシンガク・オルタナティブスクールとの共通ライセンス化で効率化する（授業時数の変更を費用削減の手段とはしない）。

- 【固定費】STEAMアトリエCAPEXのリースバック化：初期投資（約5,000万円）を学校法人が単独負担せず、成基グループ本体が設備投資し、学校法人は年額500万円のリース料を負担する形に変更する。準備期の重い先行投資負担が軽減され、単年度の固定費負担が平準化される。ただし、リース化はグループの投資をなくすものではなく、支出の主体と支払時期を変える案である。学校法人から成基側への賃借料・委託費・リース料等は関連当事者取引として、条件の妥当性と決裁を記録する。

- 【人件費】教科担当・免許・常勤／非常勤・勤務時間を積み上げて算定する。事務の外部委託やグループ内の兼務は、必置職員（事務職員・養護教諭等）の要件と府の判断を職種ごとに確認し、同一時間帯の人員の二重計上を避けて契約で定める。

- 【固定費】募集・広報費：シンガク・ゴールフリー高等学院・成基進学塾の既存会員基盤からの内部送客を優先し、外部広告費を最小化（KPI：CAC10万円以下の達成手段として位置づけ）。

これらの施策により、人件費以外の固定費（施設賃借料・グラウンド利用料・教育材料費・募集広報費・事務費等）を従来想定からの圧縮率は、使用時間・面積・担当者の実態と確約された契約に基づいて再算定する（約20〜28%は試算上の目安）。

### その他固定費の内訳（試算）

上記のその他固定費（2,235万円／1,890万円／1,580万円）についても、構想書には項目別の内訳が明記されていなかったため、これまでの前提（施設賃料のボリューム割引、STEAMアトリエのリース料500万円、募集・広報の内部送客方針など）と整合する形で試算した内訳は次のとおり。

| 費目 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設賃借料（ボリューム割引後） | 950万円 | 800万円 | 550万円 | 複合施設の他事業とのまとめ交渉により、割引が年々深まる想定（950→800→550万円の下落は確約契約・面積配分で確認するまで未確定） |
| STEAMアトリエ リース料 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 成基グループ本体からのリース料（固定） |
| 募集・広報費 | 395万円 | 160万円 | 60万円 | 開校初期は認知獲得のため外部広告を活用、以降は内部送客中心に縮小 |
| 教育材料費 | 130万円 | 160万円 | 190万円 | 生徒数増加に伴い学校全体の教材・備品費が増加 |
| 光熱水費（按分後） | 100万円 | 120万円 | 140万円 | 生徒数増加に伴い使用量が増加 |
| グラウンド利用料 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 伏見桃山城運動公園の時間貸し・共同利用契約 |
| 事務費（システム・保険・会計等） | 80万円 | 70万円 | 60万円 | 開校時のシステム導入費用等が年々減少 |
| 合計 | 2,235万円 | 1,890万円 | 1,580万円 | — |

年度が進むにつれて合計が減っているのは、主に施設賃借料（複合施設全体の契約規模拡大による割引深化）と募集・広報費（開校初期の認知獲得コストが内部送客中心の運用に移行して縮小）の2つが牽引している。光熱水費・教育材料費は生徒数増加に応じて緩やかに増加する一方、それを上回るペースでこの2項目が縮小する構造である。本内訳は確定値ではなく試算である。

### 資金調達目標の見直し（寄附・協賛等の収入）

併設事業（夜間学習塾・ゴールフリー高等学院）からの施設利用料収入は、学校法人単体の収支から除外する方針としたため、寄附・協賛等の収入は寄付金・CSR協賛のみで構成する（確約額・入金時期・使途・条件・継続性・対価性を確認する）。

| 資金源 | 当初目標 | 現行目標 |
| --- | --- | --- |
| OB/OG・財界人寄付金（成基みらい教育基金） | 800万円 | 1,500万円 |
| 企業CSR協賛・探究提携費 | 400万円 | 1,000万円 |
| 合計（寄附・協賛等の収入） | 1,200万円 | 2,500万円 |

従来の試算で計上していた「施設共用益2,500万円」（オルタナティブスクール・ゴールフリー高等学院からの施設利用料収入）は、学校法人単体の収支には含めない方針としたため、この表からは除外している。

### 私学助成（経常費補助）の確認事項

- 都道府県の私立中学校向け経常費補助が学びの多様化学校（特別の教育課程を実施する私立中学校）にも適用されるか、京都府私学課へ早期に確認する。適用されれば、生徒1人あたり年間で一定額の補助が見込め、収支改善効果が最も大きい可能性がある（10.2のシナリオ2を参照）。

- 私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業（文部科学省）：世帯年収400万円未満・資産600万円以下の家庭を対象に、生徒1人あたり最大年10万円が学校を通じて授業料へ充当される制度。直接の学校収入増ではないが、対象世帯の学費負担を軽減し、募集力（CAC低減）と定着率の向上に寄与する。

## 10.5　KGI・KPIの想定

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| KGI-1 在籍数 | 2031年度に在籍90名を募集目標とする（契約・勤務・教育品質・資金を確認しながら拡充） |
| KGI-2 事業別収支・資金 | 事業別収支と最低資金残高を月次で管理する（直接費控除率85.7%は学校全体の利益率として扱わない） |
| KGI-3 寄附・協賛等の収入 | 確約額と入金を管理。2,500万円（寄付1,500万円・CSR1,000万円。私学助成が確認できれば別途上振れ） |
| KPI 獲得単価（CAC） | 入学者1名あたり10万円以下 |
| KPI 定着・転入率 | 在校生の年度継続率を把握する。転出・退学時も教育記録と支援を引き継ぐ（オルタナティブスクールからの転籍を前提にしない） |

教育・生徒支援の指標：本人の安心感と参加の意思、学習の到達・成果、相談につながる状況、保護者の負担・納得、合理的配慮、進路選択、事故・苦情・支援の改善を把握する。登校復帰のみを唯一の成功指標にしない。定員充足・獲得単価・寄附目標だけで成否を判断しない。

## 10.6　成基が京都で学びの多様化学校を設立する意味

- 学びの選択肢の拡充：京都府内の不登校中学生3,897名（令和6年度）に対し、府内の学びの多様化学校は京都市立の2校で、私立の学びの多様化学校はない。

- 伏見・京都南部の空白地帯の開拓：伏見区を含む京都南部エリアは人口約28万人を抱えながら、学びの多様化学校が存在しない空白地帯である。

- 一貫した学びの選択肢：小学生（シンガク／オルタナティブスクール）、中学生（学びの多様化学校）、高校生（ゴールフリー高等学院等）の学びの選択肢をグループとして用意する（各段階の進路は本人・保護者が選ぶ）。

- 京都創成STEAMによる次世代教育モデルの提示：教科融合型カリキュラムにより、不登校支援と探究学習の両立を図る新しい教育モデルを京都から発信する。

本章の数値は「成基グループ『学びの多様化学校』設立・運営事業構想書」（設立・運営事業構想書、2029年4月同時開校前提）に基づく。

# 11. 実行計画（WBS・タスクリスト）

2026年9月〜2029年4月の32か月間を6つのワークストリーム（WS1〜WS6）に分解し、行政協議・設置認可・特別の教育課程の指定申請をクリティカルパスとして管理する。

## 11.1　ワークストリーム構成

| WS | 内容 |
| --- | --- |
| WS1 | 行政協議・設置認可・特別指定申請（6タスク） |
| WS2 | 学校法人ガバナンス・組織基盤・損益管理（4タスク） |
| WS3 | 施設・グラウンド・建築適合（4タスク） |
| WS4 | 特別の教育課程・カリキュラム開発（3タスク） |
| WS5 | 教員採用・人事制度（4タスク） |
| WS6 | 生徒募集・広報・資金調達（5タスク） |

## 11.2　マイルストーン

| マイルストーン | 時期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| MS1 | 2027年6月 | 事前相談・構想確定 |
| MS2 | 2027年度 | 学校法人設立準備・校地校舎確定（クリティカルパス） |
| MS3 | 2028年度 | 私学審議会審査→設置認可、多様化学校の指定申請 |
| MS4 | 2028年度〜2029年3月 | 教員採用・生徒募集 |
| MS5 | 2029年4月 | 学びの多様化学校の開校（目標）。併設事業は同時稼働を目指す |

判断点（2026年10月改訂で追加）：①2027年1〜3月 計画継続、②2027年4〜6月 契約・工事、③2028年3月 開校時期、④2028年4〜6月 募集、⑤2029年1〜3月 開校。判断は継続／条件付き継続／計画変更・延期とし、月次で工程・支出・認可条件・採用・募集・資金を記録する。具体的なタスクと日程は巻末に示す。

## 11.3　フェーズ別タスク優先度

| フェーズ | 期間 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 2026年9月〜2027年3月 | 構想確定・行政事前相談（タスク1-1〜1-6） |
| フェーズ2 | 2027年4月〜2027年12月 | 学校法人設立準備・校地校舎確定（タスク2-1〜2-6） |
| フェーズ3 | 2028年1月〜2028年11月 | 設置認可・指定申請・教員採用開始（タスク3-1〜3-5） |
| フェーズ4 | 2028年12月〜2029年3月 | 生徒募集本格化・開校準備最終化（タスク4-1〜4-5） |

各タスクには重要度（S/A/B）・主担当部署・完了要件/成果物を設定し、月次で進捗をレビューする。重要度Sタスク（学校法人設立認可、設置認可申請、特別の教育課程指定申請等）はクリティカルパスタスクとして経営層が直接進捗を管理し、遅延時は判断点で継続／条件付き継続／計画変更・延期を判断する。

出典：「成基グループ『学びの多様化学校』2029年4月開校に向けたWBS・タスクリスト」「成基グループ『学びの多様化学校』タスク優先度・完了目標一覧」に基づく。

# 12. 統合ロードマップ（2026〜2031）

下表は、伏見区新複合施設を中核とする各事業の進行を、2029年4月の学びの多様化学校・オルタナティブスクール開校目標を軸に整理したものである。在籍は2029年30名→2030年60名→2031年90名を募集目標とし、ゴールフリー高等学院は同施設への移転とパターンA/B（サポート校継続／高等学校移行）の検討を並行して進める。

| 年度 | オルタナ／シンガク（伏見） | 学びの多様化学校 | ゴールフリー高等学院/高校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 構想確定・校地校舎選定 | 事前相談・マイスター派遣（MS1） | 伏見キャンパス移転検討開始 |
| 2027 | 伏見新複合施設の準備 | 学校法人設立準備・校地校舎確定（MS2・判断点①②） | パターンA/B比較検討 |
| 2028 | 開校準備・生徒募集開始 | 設置認可申請・特別の教育課程指定申請（MS3・判断点③④） | 教員採用・移転準備 |
| 2029 | 【4月】オルタナ稼働目標（中学校とは別主体） | 【4月】開校目標（MS4/MS5）、在籍30名目標 | 伏見キャンパスへ移転・同時稼働 |
| 2030 | 在籍60名目標 | 在籍60名目標 | パターンA/B判断（任意） |
| 2031 | 在籍90名目標 | 在籍90名目標 | 高等学校化は中学校の運営安定後に別事業として判断 |

# 13. リスクと成功条件

- 最大のリスクは時間：申請・審議・認可・募集の時期は京都府と確定する。2026年度内の事前相談着手を前提とし、判断点ごとに継続・延期を判断する。

- 資金：学校法人の基本財産の切り出し（多様化学校）と、新校舎の建設・賃借費用が中心。高専のような数十億円規模の基金は本構想では不要となり、資金計画は前バージョンより現実的になる。寄附・助成の未実現、工事の増額、開校延期を含む5年収支・月次資金繰りで検証する。

- 人材：多様化学校は教員免許保有者が必須。塾講師の免許取得支援・現職教員の中途採用・洛風洛友OB人材の招聘を並行する。

- 経営：私立小中は義務教育段階ゆえ就学支援金がなく授業料負担が壁（先行私立は年50〜80万円台）。自治体助成の働きかけと、グループ内送客による募集コスト圧縮で補う。

高校段階の移行判断：ゴールフリー高等学校化（パターンB）は就学支援金・私学助成を取り込める反面、通信制高校の設置認可という新たな負荷が生じる。多様化学校の認可と同時並行になると学校法人の体力を超えるため、まずA（高等学院）で走り、多様化学校の運営安定後にBへ移行する二段階を基本とする。

- 成功条件：各事業の運営主体・会計を分けたうえで、生徒が各段階で自分に合った学びと進路を選べる状態をつくること。事業別収支と、生徒の安心感・学習到達・進路選択などの教育指標の両方で評価する（登校復帰のみを唯一の成功指標にしない）。

## 13.1　行政確認・社内決裁が必要な事項

- 京都府への確認：申請・審議・計画段階と最終認可・募集開始の工程／新設と承継・組織変更／必要財産と借入・リース／借用・共用校舎の条件／公園の時間貸し・外部体育館・例外適用の条件と書面／教員等の申請時の確保・兼務・外注／助成の対象・初年度の算定・入金／夜間貸与・関連契約・事業区分

- 文部科学省への確認：対象生徒、約770単位時間案、教科融合・内容保障・評価、オンライン支援、実施計画への記載、府の認可との連動、指定申請の期限

- 京都市・施設管理者への確認：建築・消防・用途・避難・景観・衛生、公園の予約と継続利用、代替施設、必要な福祉事業の指定、就学・転校の手続き

- 社内決裁：法人ルート、建物と資産・負担者、事業の運営法人、初年度の受入れ、学校に必要な人員と専門支援、資金提供の形式・上限・期間、共用・委託・リースの条件、未認可段階の支出・募集、延期時の対応

# 14. 出典・参考資料

本書の作成にあたり、主に以下の公的資料・一次情報を参照した。

## 14.1　不登校・COCOLOプラン関連

- 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

- 文部科学省「COCOLOプラン（誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策）」　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1417900_00004.htm

- 京都府教育委員会「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」広報資料（2025年10月28日）

- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」　https://www.mext.go.jp/content/20251029-mxt_jidou02-100002753_2_5.pdf

- 中学校設置基準　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koukijyun/1290243.htm

- 京都府の認可手続一覧　https://www.pref.kyoto.jp/bunkanso/gyoseitetsuduki.html

- 文部科学省「私立学校法の改正について」　https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

- 京都市「伏見桃山城運動公園の運営について」　https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/sisetu/73.pdf

- 文部科学省「自宅ICT学習の指導要録上の出欠の取扱い」　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00005.htm

- 京都市「放課後等デイサービス事業所の公募」　https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000355121.html

- 文部科学省「学びの多様化学校の設置に向けて【手引き】」（令和6年2月改定）　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00001.htm

- 文部科学省「学びの多様化学校 制度・設置者一覧」　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm

- 学校教育法施行規則 第56条（e-Gov法令検索）　https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000080011

## 14.2　京都府内の空白領域（2.1表）の根拠

- 京都府教育委員会「京都府の不登校児童生徒数の状況」　https://www.pref.kyoto.jp/

- 京都市教育委員会「洛風中学校・洛友中学校（学びの多様化学校）」概要　https://www.city.kyoto.lg.jp/

- 文部科学省「学びの多様化学校 設置者一覧」（京都府内の私立設置者ゼロを確認）　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm

- 総務省統計局「国勢調査（市区町村別人口）」洛北・洛西・洛南・宇治・城陽・亀岡エリアの人口統計　https://www.stat.go.jp/

- 京都府「教育支援センター（適応指導教室）設置状況」　https://www.pref.kyoto.jp/

## 14.3　成基グループ・事業構想関連

- 成基コミュニティグループ 公式サイト（会社概要・教育理念）　https://www.seiki.co.jp/

- PR TIMES「成基コミュニティグループ MVV刷新に関する発表」　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000115646.html

- 「成基グループ『学びの多様化学校』設立・運営事業構想書」（予算設計・収支シミュレーション・KGI/KPI・教員体制、社内資料）　（社内資料）

- 「成基グループ『学びの多様化学校』2029年4月開校に向けたWBS・タスクリスト」（社内資料）　（社内資料）

- 「成基グループ『学びの多様化学校』タスク優先度・完了目標一覧」（社内資料）　（社内資料）

# 巻末資料　学校法人設置・学びの多様化学校開校のタスクとスケジュール

本資料は、学校法人の設置（既存法人の承継または新設）から学びの多様化学校の開校（2029年4月目標）までの具体的なタスクと日程を、ワークストリーム（WS1〜WS6）と判断点①〜⑤に沿って整理したものである。日程は「A.3 日程表」（表）と「A.4 スケジュールチャート」（図）に分けて示す。

## A.1　前提

- 時期はすべて社内の目標である。正式な申請・審議会・認可・募集開始・指定申請の時期は、京都府（私学担当）と文部科学省に確認して確定し、確認後にこの表を更新する。

- 学校法人は、既存法人の承継を検討し、成立しない場合は新設する。承継の調査が遅れても新設の準備は止めない（タスク1-3〜1-7）。

- 各判断点では、継続／条件付き継続／計画変更・延期を判断する。条件付きの場合は、未解決事項の担当・期限・支出上限を決める。

- 担当はすべて案であり、法人化準備室の設置後に確定する。

## A.2　タスク一覧（表）

| No. | タスク | 主な成果物・完了要件 | 期間（目標） | 担当（案） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS1 行政協議・学校法人・認可・指定 |  |  |  |  |
| 1-1 | 京都府（私学担当）・文部科学省への事前相談の開始 | 基本条件表・資料差分、回答記録、必要書類・期限の一覧 | 2026年10月〜2026年12月 | 経営企画・法人化準備室 |
| 1-2 | 学びの多様化学校マイスター派遣の活用、先行校の視察 | 助言記録、論点リスト | 2026年11月〜2027年3月 | 法人化準備室 |
| 1-3 | 法人ルート二案の調査（既存法人の承継／学校法人の新設） | 承継候補の調査結果（負債・資産・補助金処分制限・雇用等）、比較表 | 2026年10月〜2027年3月 | 経営企画・総務・顧問弁護士 |
| 1-4 | 法人ルートの社内決裁 | 決裁書（承継または新設） | 2027年3月 | 経営層 |
| 1-5 | 寄附行為案の作成、役員・評議員候補の選定（理事5人以上・監事2人以上・評議員6人以上） | 寄附行為案、役員等名簿、就任承諾 | 2027年4月〜2027年9月 | 法人化準備室・総務 |
| 1-6 | 設立財産（基本財産・運用財産）と資金の確定 | 財産目録案、寄附申込書、資金決裁 | 2027年4月〜2027年9月 | 財務・経営層 |
| 1-7 | 寄附行為認可申請（新設）または寄附行為変更申請（承継）・補正 | 申請書一式、補正対応記録 | 2027年9月〜2028年2月 | 法人化準備室 |
| 1-8 | 私立中学校の設置認可申請・補正（京都府私立学校審議会への諮問・答申） | 設置計画書、教育課程・職員・施設・収支の申請書類 | 2027年9月〜2028年2月 | 法人化準備室 |
| 1-9 | 寄附行為認可・設置認可の取得、学校法人の設立登記 | 認可書、登記事項証明書 | 2028年3月〜2028年12月 | 法人化準備室・総務 |
| 1-10 | 学びの多様化学校の指定に向けた事前協議（特別の教育課程・実施計画） | 実施計画書案、協議記録 | 2027年4月〜2028年6月 | 教育課程チーム |
| 1-11 | 文部科学大臣への指定申請・指定 | 指定申請書、指定通知 | 2028年7月〜2029年3月 | 法人化準備室 |
| WS2 校舎・運動場・建築消防 |  |  |  |  |
| 2-1 | 校舎の基本条件の確定（住所・建物所有者・貸主・学校利用区画・竣工日） | 基本条件表 | 2026年10月〜2026年12月 | 経営企画・建築設計会社 |
| 2-2 | 専用・共用区画の平面図・面積表、校舎面積（原則900㎡）の協議 | 平面図、室用途・面積・利用時間表 | 2026年11月〜2027年3月 | 建築設計会社・法人化準備室 |
| 2-3 | 建築・消防・用途変更の事前確認（建築士・消防・京都市） | 確認記録、必要工事の一覧 | 2026年11月〜2027年3月 | 建築設計会社 |
| 2-4 | 公園（時間貸し）・体育館・代替施設の確認、年間体育計画 | 利用可能枠の回答、移動・安全・代替計画 | 2026年12月〜2027年6月 | 教育課程チーム・総務 |
| 2-5 | 賃貸借契約・設計・工事の決裁（認可未了時の解除・変更条件を含む） | 契約書、見積り、決裁書 | 2027年4月〜2027年6月 | 経営層・総務 |
| 2-6 | 詳細設計・内装・設備工事（支出は段階化） | 設計図、工程表、工事記録 | 2027年7月〜2028年12月 | 建築設計会社 |
| 2-7 | 竣工・消防検査・備品搬入 | 検査済証、備品台帳 | 2029年1月〜2029年3月 | 総務 |
| WS3 特別の教育課程 |  |  |  |  |
| 3-1 | 教育課程の骨子（年間約770単位時間案） | 教育課程骨子、国の標準との比較 | 2026年10月〜2027年3月 | 校長候補・教育課程チーム |
| 3-2 | 3学年の教育課程表・学習内容対応表 | 教育課程表、学習内容対応表 | 2027年4月〜2027年12月 | 教育課程チーム |
| 3-3 | 京都創成STEAM（仮称）の教科対応・担当教員・免許・評価・安全の整理 | 教科対応表、STEAMアトリエ設備表 | 2027年4月〜2027年12月 | 教育課程チーム |
| 3-4 | 評価計画、オンライン支援の出欠・評価の扱い、学び直し・転出入対応 | 評価計画、出欠取扱い規程案 | 2027年10月〜2028年6月 | 教育課程チーム |
| 3-5 | 年間指導計画・教材・大学等との連携先の確定 | 年間指導計画、教材一覧、連携協定 | 2028年4月〜2028年12月 | 校長候補・教員 |
| WS4 教職員・B5／シンガク連携 |  |  |  |  |
| 4-1 | 校長候補の選定と課程づくりへの参画 | 校長候補の就任内諾 | 2026年10月〜2027年3月 | 経営層・人事 |
| 4-2 | 教科・免許・常勤／非常勤・勤務時間を積み上げた職員表 | 職員配置表、人件費積算 | 2027年1月〜2027年9月 | 人事・教育課程チーム |
| 4-3 | B5・シンガクの提供仕様と契約案（担当・稼働・費用・情報共有・代替） | 業務仕様書、契約案 | 2027年4月〜2027年12月 | B5・シンガク・法人化準備室 |
| 4-4 | 教職員の採用（常勤教員・非常勤講師・養護教諭・事務職員・SC／SSW） | 採用内定、雇用契約 | 2028年4月〜2028年12月 | 人事 |
| 4-5 | 研修、ケース会議の体制、欠員時の代替 | 研修計画、校務分掌 | 2029年1月〜2029年3月 | 校長・人事 |
| WS5 財務・資金 |  |  |  |  |
| 5-1 | 対象事業の分離、5年収支・月次資金繰り・感度分析 | 5年収支、月次資金繰り、感度分析 | 2026年10月〜2027年3月 | 財務 |
| 5-2 | 私学助成の対象・算定・入金時期の確認 | 府の回答記録 | 2026年11月〜2027年6月 | 財務・法人化準備室 |
| 5-3 | 寄附・協賛の確約と入金計画、グループ支援の形式・上限・期間の決裁 | 寄附確約書、支援決裁 | 2027年1月〜2027年9月 | 経営層・財務 |
| 5-4 | 設置費・工事費の段階的な支出管理と資金見直し | 月次の支出・資金報告 | 2027年7月〜2029年3月 | 財務 |
| WS6 募集・保護者対応 |  |  |  |  |
| 6-1 | 需要調査（地域別の問い合わせ→面談→体験→入学意向） | 需要調査報告 | 2026年12月〜2027年9月 | 募集広報チーム・シンガク |
| 6-2 | 学費・入学規則・納付・返金規程、未認可段階の説明方法 | 入学規則、募集要項案 | 2027年10月〜2028年6月 | 募集広報チーム・法人化準備室 |
| 6-3 | 説明会・体験会・個別面談 | 説明会記録、出願・面談記録 | 2028年7月〜2028年12月 | 募集広報チーム |
| 6-4 | 入学者の決定、開校時の転入対応、在籍校との引継ぎ | 入学者名簿、引継ぎ記録 | 2029年1月〜2029年3月 | 校長・募集広報チーム |

※期間は目標。1-7〜1-9（寄附行為認可・設置認可）と1-11（指定申請）は、府・文部科学省が示す期限に合わせて前後する。

## A.3　日程表（表）

| 時期（目標） | 工程 | 主な内容 | 判断点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年10〜12月 | 条件整理・事前相談 | 資料間の統一、法人二案、校舎図面、公園利用、教育課程骨子、資金、校長候補、B5・シンガクの提供能力を整理し、京都府・文部科学省と条件・必要資料・期限を確認する。 | — |
| 2027年1〜3月 | 計画継続の判断 | 施設の必要条件と対応策、資金調達の裏付け、対象生徒と教育課程、人員確保の方法、2029年4月に間に合う行政・建設工程を確認する。 | 判断点①（法人ルートの決裁を含む） |
| 2027年4〜6月 | 契約・工事の判断 | 詳細設計、契約、見積り、資金決裁、行政協議の記録、認可未了時の損失・解除・変更条件を確認する。 | 判断点② |
| 2027年7月〜2028年2月 | 計画・申請・工事・採用準備 | 府所定の期限に合わせ、寄附行為、設置計画、教育課程、勤務、人員、収支、施設を整えて申請・補正する。文部科学省の指定準備を並行する。 | — |
| 2028年3月 | 開校時期の判断 | 認可・指定、竣工、資金、人員、需要の進捗を確認し、併設事業が遅れた場合の代替案を検証する。 | 判断点③ |
| 2028年4〜6月 | 募集の判断 | 府が認める募集段階を確認し、学費、入学規則、未認可段階の説明、納付・返金、支援・採用体制を決める。 | 判断点④ |
| 2028年7〜12月 | 募集・運営準備 | 条件が整い次第、説明会・面談・採用・整備を進め、応募状況に応じて資金と配置を見直す。指定申請を行う。 | — |
| 2029年1〜3月 | 開校の判断 | 認可・指定、建物・消防、資格・雇用、入学・転入、研修、個別支援、安全・校務・資金を確認する。 | 判断点⑤ |
| 2029年4月 | 開校（目標） | 学びの多様化学校の開校。併設事業は同時稼働を目指す。 | — |

判断点ごとの主な確認事項と、それまでに完了させるタスク（目標）は次のとおり。

| 判断点 | 時期（目標） | 主な確認事項 | 完了させるタスク |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断点① | 2027年3月 | 施設の必要条件と対応策、資金調達の裏付け、対象生徒と教育課程、人員確保の方法、行政・建設工程 | 1-1〜1-4、2-1〜2-3、3-1、4-1、5-1 |
| 判断点② | 2027年6月 | 詳細設計・契約・見積り・資金決裁、行政協議の記録、認可未了時の損失・解除・変更条件 | 2-4、2-5、5-2 |
| 判断点③ | 2028年3月 | 認可・指定の進捗、竣工見込み、資金、人員、需要。併設事業が遅れた場合の代替案 | 1-5〜1-8、3-2、3-3、4-2、4-3、5-3、6-1 |
| 判断点④ | 2028年6月 | 府が認める募集段階、学費・入学規則、未認可段階の説明、納付・返金、支援・採用体制 | 1-10、3-4、6-2 |
| 判断点⑤ | 2029年3月 | 認可・指定、建物・消防、資格・雇用、入学・転入、研修、個別支援、安全・校務・資金 | 1-9、1-11、2-6、2-7、3-5、4-4、4-5、6-3、6-4 |

## A.4　スケジュールチャート（図）

A.2のタスクを月単位で示す。赤の破線は判断点、黒の破線は開校（目標）。